Додаток 1

**Звіт Волинської обласної військової адміністрації**

**про стан виконання плану заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного**

**простору в Україні на період до 2030 року за І квартал 2024 р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захід | Виконавець | | Запланована дата завершення | | Фактична дата завершення | | Стан | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу | |
| ***Напрям 1. Фізична безбарʼєрність*** | | | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль: об******’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності*** | | | | | | | | | |
| ***Завдання 27. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування*** | | | | | | | | | |
| *4) вжиття заходів за результатами моніторингу для забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення* | *Управління освіти і науки Волинської ОДА* | | *31.12.2024* | | *31.12.2024* | | *Виконується* | *Безперешкодний доступ маломобільних груп населення до першого поверху будівель закладів освіти області забезпечено у близько 700 закладах. Облаштовано спеціальні туалетні кімнати у 97 закладах освіти.*  *У закладах загальної середньої освіти функціонує 4 ліфти та 4 сходинкових електричних підйомники,1 пересувний підйомник та 2 сходинкових самохідних підйомники.*  *Парк шкільних автобусів області налічує 240 одиниць, в тому числі 6 спеціальних для підвезення маломобільних груп, є потреба ще в 5 спеціальних автобусах, пристосованих для перевезення дітей, які пересуваються у кріслах колісних.* | |
| ***Напрям 4. Суспільна та громадська безбарʼєрність*** | | | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі* | | | | | | | | | |
| ***Завдання 73. Реалізація програми залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб*** | | | | | | | | | |
| *2) проведення тренінгів для представників молодіжних рад, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень* | | *Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації*  *ГО «Молодіжна платформа»* | | *12.01.2024*  *03.02.2024* | | *12.01.2024*  *03.02.2024* | *Виконано*  *Виконано* | | *Проведено тренінг з адвокації для Молодіжної ради при Підгайцівській сільській раді зокрема і для внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни.*  *Завдяки цьому тренінгу рада стала обізнанішою у темі адвокації та навчилась відрізняти її від лобіювання. Також на тренінгу була представлена презентація на тему «Прекольні молодіжні ради України»*  [*https://www.facebook.com/share/p/bvb48kWvH3bBzvp6/?mibextid=WC7FNe*](https://www.facebook.com/share/p/bvb48kWvH3bBzvp6/?mibextid=WC7FNe)  *Проведено обмін досвідом у Володимирському молодіжному центрі, між 3-ма молодіжними радами: Володимир-Підгайці-Рожище зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб.*  *Члени молодіжних рад при Підгайцівській сільській раді дізналися про роботу молодіжного консультативно-дорадчого органу та молодіжного центру міста Володимира.*  [*https://www.facebook.com/share/p/5Ynqshry6iUBuuKh/?mibextid=WC7FNe*](https://www.facebook.com/share/p/5Ynqshry6iUBuuKh/?mibextid=WC7FNe) |
| *3) проведення інформаційно-просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті* | | *Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації ГО «*[*Фонд Національного Розвитку*](https://www.facebook.com/profile.php?id=100084233836141&__cft__%5b0%5d=AZXqbLGuJYxODtm2Y9vNte3tVMRsyiV44llqaUgznul0BO7p_ef0Le1BV_gaycxj5HPUi4m43xyFSLggawE92UKBAhB3Vo0AoCJzbUvwl3A3gClvzab33C9-vhqZ9kSDyEh9o16-pE1py-AGbbv4D8gQEi5SKSIVbaZjMZ9OyIT5kLeN6Sqs-t-1bFm_K1Nq_FA&__tn__=-%5dK-R)*»* | | *29.01.2024*  *23.02.2024* | | *29.01.2024*  *23.02.2024* | *Виконано*  *Виконано* | | *Проведено міжнародний форум за участі закордонних гостей та представників ООН - «Be vegan. Progress. Trust yourself».*  *Дійство зібрало понад сотню жителів з різних громад Волинської області, військовослужбовців, студентів, молодіжний актив в тому числі осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб.*  *Основними темами, про які говорили на форумі, стали психологічна підтримка військових, культура здорового рослинного харчування, фізичну активність та волонтерство а також пошук ефективних рішень для вирішення проблем, які виникають в процесі реалізації.*  [*https://www.facebook.com/share/F1FkHdp15NSCbegR/?mibextid=WC7FNe*](https://www.facebook.com/share/F1FkHdp15NSCbegR/?mibextid=WC7FNe)  *Відбувся онлайн-тренінг «Основи молодіжної роботи»*  *Тренінг розрахований на представників та представниць закладів освіти та інших організацій будь-якого рівня та підпорядкування, які працюють з підлітками та молоддю із застосуваням інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті із Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської, Львівської та Чернівецької областей.*  [*https://www.facebook.com/share/p/ehLTECzV7CUBqFty/?mibextid=WC7FNe*](https://www.facebook.com/share/p/ehLTECzV7CUBqFty/?mibextid=WC7FNe) |
| *Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю, від насильства в умовах збройного конфлікту* | | | | | | | | | |
| ***Завдання 100. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації*** | | | | | | | | | |
| *1) проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації* | | *Департамент соціальної та ветеранської політики облдержадміністрації* | | *2024 рік* | | *31.03.2024* | *Виконано* | | *7 березня 2024 року, відбулося засідання коаліції «Волинь 1325» щодо виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». Зустріч відбулася під керівництвом заступниці голови обласної державної адміністрації. Зокрема, презентували результати моніторингу та оцінки впровадження за 2023 рік Плану дій Волинської області з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека».*  [*https://www.facebook.com/voladm.gov.ua/posts/pfbid029W5QVuDw8rJ5U3eQmsSs3d1RGi3Autxq9t8jY5CTGS2adLuxhBWjBzQcrMPyYRPjl*](https://www.facebook.com/voladm.gov.ua/posts/pfbid029W5QVuDw8rJ5U3eQmsSs3d1RGi3Autxq9t8jY5CTGS2adLuxhBWjBzQcrMPyYRPjl) |
| ***Напрям 5. Освітня безбарʼєрність*** | | | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою протягом життя* | | | | | | | | | |
| ***Завдання 101. Прийняття та впровадження Закону України “Про освіту дорослих”*** | | | | | | | | | |
| *3) імплементація Закону України “Про освіту дорослих” шляхом розроблення нормативно-правових актів, визначених Законом України “Про освіту дорослих”, проведення відповідних комунікаційних заході*в | | *Управління освіти і науки Волинської ОДА* | | 2024 рік | | 31.12.2024 | *Виконується* | | За I квартал 2024 року у закладах професійної освіти області пройшли професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищили кваліфікацію з отриманням документу державного зразка (свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації) 154 особи з професій: кухар, пекар, офіціант, електромеханік з ремонту та обслуговування електронно-обчислювальних машин, слюсар-сантехнік, лицювальник-плиточник, закрійник, кравець, водій автотранспортних засобів, тракторист-машиніст с/г виробництва та ін..  Інформація про навчання дорослого населення розміщується на сайтах закладів професійної освіти:  .<https://nzpo.com.ua/produktsiia-ta-posluhy/perelik-osvitnikh-posluh/>  <https://kpl.volyn.ua/vstyp.php?i=od>  <http://lcpto.lutsk.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f/>  <http://vvvpu.com.ua/professional-education-for-adults/>  <https://kvpu.info/korotkostrokovi-prohramy/>  <https://www.vpubud.lutsk.ua/retraining/>  <https://lvpu.lutsk.ua/>і  <https://kamvpu.volyn.ua/entrants/profession/>  <http://luboml-litsey.volyn.ua/2018-09-10-11-29-17>  <https://stproflicey.webnode.com.ua/ab%d1%96tur%d1%96entu/>  <https://tlicej.com/?page_id=41>  <https://ptu27.in.ua/navchanya/>  <https://ptu22.volyn.ua/entrants/profession/>  <https://vcolnuft.volyn.ua/osvita-doroslyh/>  <https://tk.lntu.edu.ua/zod/>  <https://ltklntu.org.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%ba/> |