Проєкт

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови

обласної військової адміністрації

\_\_ червня 2025 р. № \_\_\_-р

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**на 2025—2026 роки з реалізації у Волинській області Національної стратегії із створення**

**безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк****виконання** | **Джерела** **фінансування** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання** |
| **Напрям 1. Фізична безбар’єрність** |
| **Стратегічна ціль “Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності”** |
| 1. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | 1) проведення оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | січень - червень 2025 р |  | управління з питань цивільного захисту ОДА районні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою)  | підготовлено та опубліковано результати оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану |
|  | 2) забезпечення проведення моніторингу стану облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайногостану, та підготовкарекомендацій щодооблаштування | 2025—2026 роки | Місцеві бюджети, іншіджерела, не заборонені законодавством | управління з питань цивільного захисту ОДА районні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою)  | забезпечено оприлюдненнящокварталу звіту про облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю (зфотографіями), та підготовленорекомендації щодо облаштування опубліковано звіт про результати проведення аналізу та внесено зміни до регіональних і місцевих програм цивільного захисту опубліковано звіт про результати проведення аналізу та внесено зміни до регіональних і місцевих програм цивільного захисту |
|  | 3) проведення інформаційних кампаній щодо об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в населених пунктах, пунктів, обладнаних для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних групнаселення | 2025—2026 роки | місцеві бюджети | управління з питань цивільного захисту ОДА районні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою)  | забезпечено опублікування щокварталу звіту пропроведення інформаційних кампаній з посиланнями на публікації та/або підтвердженнями повідомлень (фотографії, знімки екрана засобутелекомунікаційного зв’язку) |
|  | 4) забезпечення доступності головних входів до офісних будівель та внутрішніх приміщень, зокрема переходів/коридорів, в яких є сходи, санітарно-гігієнічні кімнати, підприємств житлово- комунального господарствакомунальної форми власності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних групнаселення | 2025 рік | місцеві бюджети, іншіджерела, не заборонені законодавством | департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою)  | завершено виконання робіт та підготовлено звіт про встановлення пандусів та поручнів, інших елементів забезпечення доступності (з фотографіями) |
|  | 5) облаштування приміщень закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 рік | місцеві бюджети | департамент соціального захисту населення ОДА районні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою)  | завершено виконання робіт та підготовлено звіт про результативиконання будівельних/ ремонтних робіт з облаштування/ модернізації закладів системи соціального захисту, щовідповідають критеріямфізичної безбар’єрності(з фотографіями) |
|  | 6) облаштування у закладах освіти всіх рівнів споруд цивільного захисту з метою забезпечення їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 2025 рік | місцеві бюджети | управління з питань цивільного захисту ОДАуправління освіти і науки ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою)  | забезпечено опублікування звіту щодо облаштування у закладах освіти всіх рівнів споруд цивільного захисту (з фотографіями) |
|  | 7) облаштування приміщень закладів дошкільної і загальної середньої освіти відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 рік |  | управління освіти і науки ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою)  | опубліковано звіт про стан облаштування приміщень закладів дошкільної і загальної середньої освіти |
| 2. Забезпечення функціонування дієвого механізму проведеннямоніторингу і оцінки адаптації просторів  | 1) проведення оцінки доступності та облаштування закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025—2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | департамент соціального захисту населення ОДА районні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою)  | забезпечено опублікування щороку звіту про результати проведення оцінки |
|  | 2) проведення за участю представників профільних громадських організацій моніторингу/аудиту стану доступності територій, будівель i приміщень закладів охорони здоров’я, в яких надаються послуги з екстреної медичної допомоги, амбулаторного лікування, первинної та амбулаторно- поліклінічної медичної допомоги, які провадять господарську діяльність з медичної практики, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537 “Про затвердження Порядкупроведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення іпослуг для осіб з інвалідністю” | 2025—2026 роки |  | управління містобудування та архітектури ОДА управління охорони здоровʼя ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою)  | опубліковано звіт про результати проведення моніторингу/аудиту |
|   | 3) проведення аналізу доступності будівель і приміщень закладів освіти всіх рівнів відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 рік | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | управління містобудування та архітектури ОДАуправління освіти і науки ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою)  | опубліковано звіт про результати проведення аналізу |
|  | 4) проведення оцінки безбар’єрності прилеглоїтериторії закладів освіти усіх рівнів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення | 2025—2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | управління містобудування та архітектури ОДА управління освіти і науки ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | опубліковано звіт про результати проведення оцінки |
| **Стратегічна ціль “Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною”** |
| 3. Забезпечення сприяння закупівлі транспорту,адаптованого для осіб з обмеженнямиповсякденного функціонування | 1) проведення аналізу доступності шкільних автобусів для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | управління освіти і науки ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | оприлюднено звіт про результати проведення аналізу |
|  | 2) проведення аналізу закладів загальної середньої освіти, які не мають шкільних автобусів, доступних для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами | 2025 рік | Місцеві бюджети, іншіджерела, не заборонені законодавством | управління освіти і науки ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | оприлюднено звіт про результати проведення аналізу |
|  | 3) придбання шкільнихавтобусів, пристосованих для перевезення дітей з інвалідністю, що користуються кріслом колісним | 2025—2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | управління освіти і науки ОДА,органи місцевого самоврядування (за згодою) | підготовлено звіт про результати проведення закупівель |
| 4. Проведення модернізації та переобладнання існуючого транспорту  | 1) організація транспортних пасажирських перевезень транспортом, доступним для маломобільних груп населення (закупівля доступного транспорту, переоблаштування наявного транспорту, проведення процедури публічних закупівель нового транспорту для обслуговування маршрутів перевізниками із виконанням вимог щодо доступності) | 2025—2026 роки | місцеві бюджети | управління інфраструктури ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою)  | опубліковано звіт про забезпечення доступності не менше 75 відсотків міського, приміського іміжміського транспорту |
|  | 2) збільшення кількості громадського транспорту, обладнаного посадковими пристроями | 2025—2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | управління інфраструктури ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено опублікування щороку звіту щодо обладнання не менше 75 відсотків громадського транспортупосадковими пристроями |
|  | 3) забезпечення проведення системного моніторингу стану виконання перевізниками вимог щодо доступності транспорту для маломобільних груп населення, включаючи проведення оцінки відповідності транспортних засобів вимогам щодопасажирських перевезень маломобільних груп населення | 2025—2026 роки | місцеві бюджети | управління інфраструктури ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | опубліковано звіт про результати проведення моніторингу, який включає результати оцінки відповідності транспортних засобів вимогам щодо доступності для маломобільних груп населення |
| 5. Забезпечення розвитку безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинок громадського транспорту, тротуарів, дублювання підземних переходів наземними | 1) проведення оцінкибезбар’єрності вулиць і доріг | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | управління містобудування та архітектури ОДА районні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | опубліковано звіт про результати проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг (зкількісними показниками та фотографіями) |
|  | 2) включення до програмних документів заходів з облаштування безбар’єрних вулиць і доріг | січень -червень 2025 р. |  | управління містобудування та архітектури ОДА районні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | прийнято програмні або інші документи з відповідними заходами |
|  | 3) забезпечення покращення пішохідної інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів (встановлення світлофорів, озвучених для задоволення потреб осіб з порушеннями слуху та оснащених для задоволення потреб осіб з порушеннями зору)  | 2025—2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не забороненізаконодавством | управління містобудування та архітектури ОДА районні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено опублікування щокварталу звіту про результатипроведення заходів з покращення не менше 30 відсотків пішохідноїінфраструктури |
|  | 4) забезпечення безпеки руху на ділянках транзитнихмагістралей та у місцях перетину вулиць у населених пунктах шляхом облаштування пішохідних переходів спеціалізованими світлофорами, контрастною розміткою, засобами тактильної навігації, похилими з’їздами, огорожами, направляючими засобами орієнтування та дорожніми знаками “Пішоходи з порушенням зору” та “Особи з інвалідністю” відповідно до Правил дорожнього руху, затверджених постановоюКабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 | 2025—2026 роки |  | управління містобудування та архітектури ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено опублікуваннящокварталу звіту прокількість облаштованих перехресть та пішохідних переходів |
| **Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність** |
| **Стратегічна ціль “Публічна інформація суб’єктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах”** |
| 6. Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування | 1) проведення роботи серед працівників системи охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливостей спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безоплатного перекладу на жестову мову | 2025—2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | управління охорони здоровʼя ОДА районні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведення роботи |
|  | 2) розміщення інформації щодо безбар’єрності на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у медіа та соціальних мережах | 2025—2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | управління інформаційної та внутрішньої політики ОДА районні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | забезпеченорозміщення щокварталу інформації на офіційних ресурсах органів державноївлади, органів місцевогосамоврядування, у засобах масової інформації тасоціальних мережах |
| 7. Забезпечення доступностіінформаційних матеріалів для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування, зокрема під час виборчого та референдного процесу, під час оповіщення і евакуації осіб старшого віку і осіб з інвалідністю, батьків дітей, які повернулися з депортації, батьків і дітей на територіях можливих бойових дій і деокупованих територіях, про мінну небезпеку і правила поведінки | 1) розміщення розроблених за погодженням з Мінветеранів інформаційних матеріалів з питань ветеранської політики на офіційних веб-сайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування | 2025—2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | управління з питань ветеранської політики ОДА районні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | підготовленоінформаційну довідку щодо кількостірозміщених інформаційнихматеріалів на офіційних веб-сайтах та вІнтернеті |
|  | 2) надання рекомендацій щодо встановлення в закладах охорони здоров’я, освіти тактильних знаків і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності для осіб з порушеннями зору | січень — жовтень 2025 р. | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | управління охорони здоровʼя ОДА управління освіти і науки ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | підготовлено звіт щодо вжитих заходів,спрямованих на встановлення в закладах охорони здоров’я, освіти тактильних знаків і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використаннямоб’ємних літер відповідно до державних будівельнихнорм для підвищення рівня інформаційноїдоступності для осіб з порушенням зору |
| **Напрям 3. Цифрова безбар’єрність** |
| **Стратегічна ціль “Швидкісний Інтернет є доступним для всіх”** |
| 8. Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету) | 1) проведення заходів з популяризації доступу до хабів цифрової освіти на базі бібліотек та закладів освіти | 2025—2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | управління культури, з питань релігії та національностей ОДАуправління освіти і науки ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено підготовку щороку звіту про результати проведення заходів з розширення доступу |
|  | 2) проведення цифровізації (забезпечення пристроями) бібліотек та закладів освіти сфери культури | 2025—2026 роки | місцеві бюджети,міжнародна технічна допомога | управління культури, з питань релігії та національностей ОДАуправління освіти і науки ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати цифровізації (забезпечення пристроями) бібліотек та закладів освітисфери культури |
|  | 3) забезпечення доступу до широкосмугового Інтернету в бібліотеках та закладах освіти сфери культури | 2025—2026 роки | місцеві бюджети,міжнародна технічна допомога | управління культури, з питань релігії та національностей ОДАуправління освіти і науки ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати доступу до широкосмуговогоІнтернету |
|  | 4) забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти сфери культури та закладів культури, а також бібліотек | 2025—2026 роки | місцеві бюджети,міжнародна технічна допомога | управління культури, з питань релігії та національностей ОДАуправління освіти і науки ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту про забезпечення необхіднимипрограмами та засобами |
|  | 5) придбання обладнання для забезпечення доступу закладів загальної середньої освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | 2025—2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | управління освіти і науки ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту про придбання таотримання обладнання |
|  | 6) придбання обладнання для забезпечення доступу закладів дошкільної освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | управління освіти і науки ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту про придбання таотримання обладнання |
| 9. Підвищення якості надання послуг та їх доступності | 1) збільшення кількості місць надання публічних послуг з безоплатного доступу до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | 2025—2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | відділ цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу перелікумісць надання публічних послуг з безоплатного доступу до Інтернету за допомогою мережі WI- FI |
| **Стратегічна ціль “Усі громадяни мають доступ до електронних публічних послуг”** |
| 10. Розроблення комплексних підходів щодо цифровізації сфер життя та публічних послуг | 1) проведення навчання працівників надавачів соціальних послуг з питань цифрової грамотності | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | волинський регіональний центр підвищення кваліфікаціїдепартамент соціального захисту населення ОДА районні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати навчання |
|  | 2) проведення навчання працівників закладів соціальної інфраструктури | 2025-2026 роки  | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | волинський регіональний центр підвищення кваліфікаціїволинський обласний центр соціальних служб районні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати навчання |
| 11. Забезпечення пріоритетної модернізації ключових онлайнресурсів органів державної влади для забезпечення відповідності вимогам щодо цифрової доступності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 757 “Деякі питання доступності інформаційнокомунікаційних систем та документів в електронній формі” | 1) актуалізація сайтів обласних бібліотек відповідно до вимог щодо доступності онлайнресурсів та онлайнконтенту | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети | управління культури, з питань релігії та національностей ОДА | підготовлено звіт про кількість актуалізованих сайтів бібліотек 1 |
| **Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність** |
| **Стратегічна ціль “Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес ухвалення рішень та громадської участі”** |
| 12. Розвиток практики організації органами державної влади, органами місцевого самоврядування публічнихконсультацій та інших форм діалогу із залученням всіхсуспільних груп | 1) забезпечення проведення суспільно-політичних та культурних заходів за участю ветеранів війни та різних груп населення, спрямованих навпровадження практикиведення діалогу (медіації) | 2025—2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | управління з питань ветеранської політики ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | підготовлено звіт про проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематикизаходів, дати їх проведення тощо |
| 13. Створення умов для залучення інститутівгромадянського суспільства до формування, реалізації, моніторингу та оцінки політики безбарʼєрності на національному та місцевому рівні | 1) сприяння розвитку ресурсних центрів, баз знань, навчальних центрів для забезпечення провадження ефективної діяльності інститутів громадянськогосуспільства щодобезбар’єрності | 2025 рік |  | Волинський обласний центр соціальних службрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | підготовлено довідку щодо створення нових ресурсних центрів, баз знань, навчальних центрів |
|  | 2) здійснення інститутами громадянського суспільства контролю, моніторингу та оцінки реалізації органами державної влади та органами місцевого самоврядування політики безбар’єрності,зокрема участь у засіданнях місцевих рад з питань безбар’єрності | 2025—2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | управління містобудування та архітектури ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечення публікації щокварталу звіту про участь інститутівгромадянського суспільства у здійснені контролю, моніторингу та оцінки реалізації органами державної влади та органамимісцевого самоврядуванняполітики безбар’єрності |
| **Стратегічна ціль “Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах”** |
| 14. Проведення просвітницьких кампаній щодо підвищення рівня толерантності, недискримінації, розуміння цінностей різноманіття та суспільного прийняття, поваги, безбар’єрної комунікації і коректної мови спілкування | 1) проведення просвітницької кампанії на рівні територіальних громад щодо толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з особливими освітніми потребами як вагому складову інтеграції у життя громади | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Волинський обласний центр соціальних службрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення заходів у рамках просвітницької кампанії із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
| 15. Розвиток культури громадської активності, волонтерства, взаємодопомоги та співпраці для покращення умов життя у спільнотах між жителями територіальних громад | 1) впровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді,осіб старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя тавідродження інклюзивних практик бібліотек | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | управління культури, з питань релігії та національностей ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | підготовлено довідку про проведеннязаходів із залученням осіб з інвалідністю, молоді, осіб старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку докультурного життя |
| 16. Розвиток публічної інфраструктури для соціального залучення та громадської активності (соціальні клуби, паркові зони, коворкінги, центри громадської участі, ветеранські простори,бібліотеки тощо) | 1) визначення місця для соціальної взаємодії і створення умов для доступності (хаби, соціальні клуби, ветеранські простори тощо) | 2025—2026 роки | місцеві бюджети | управління з питань ветеранської політики ОДА районні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | опубліковано перелік місць для соціальної взаємодії |
| **Стратегічна ціль “Для кожної людини доступні послуги, зокрема соціальні, освітні, медичні, комунальні, транспортні, фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші”** |
| 17. Розроблення нормативно-правових актів та здійснення заходів із забезпечення доступності соціальних, освітніх, комунальних, транспортних, фінансових, правничих, безпекових, правозахисних послуг, послуг охорони здоровʼя, цивільного захисту, адміністративних, архівних, медіа та інших послуг | 1) забезпечення рівних прав і свобод у сфері індивідуальної мобільності, моніторинг надання послуги “соціального таксі” | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | департамент соціального захисту населення ОДА районні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати проведення моніторингу надання послуги “соціального таксі” |
| 18. Включення питань доступності, інклюзії та безбар’єрності в програми навчання органів державноївлади та органів місцевого самоврядування, державних службовців та посадових осібмісцевого самоврядування, надавачів послуг | 1) проведення навчальнихпрограм/курсів/тренінгів для надавачів послуг (наприклад, правила спілкування, толерантність, чутлива мова, клієнтоорієнтованість, навички взаємодії, організація безбар’єрного простору тощо) | 2025—2026 роки | місцевібюджети, інші джерела, незаборонені законодавством | Волинській регіональний центр підвищення кваліфікації районні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведеногонавчання |
|  | 2) забезпечення організації та надання соціальної послуги медіації з урахуванням потреб осіб/сімей | 2025—2026 роки |  | департамент соціального захисту населення ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено оприлюднення щороку інформації про результати надання соціальної послугимедіації з урахуванням потреб осіб/сімей |
|  | 3) визначення відповідальної особи за проведення навчань для працівників закладів охорони здоров’я щодополітики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та іншихмаломобільних груп населення | січень — травень 2025 р. |  | управління охорони здоровʼя ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | визначено кількість працівників закладів охорони здоров’я, що пройшли навчання з питань безбар’єрності |
|  | 4) проведення навчання для працівників служб у справах дітей, міської, районної у місті ради, сільської, селищної ради, центрів соціально- психологічної реабілітації дітей | 2025—2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | служба у справі дітей ОДАВолинський обласний центр соціальних службрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено опублікуваннящокварталу звіту про результати проведення навчання для працівників служб у справах дітей органівмісцевого самоврядування,центрів соціально- психологічноїреабілітації дітей  |
| 19. Забезпечення врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій | 1) врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у місцях тимчасового перебування | січень — травень 2025 р. |  | управління з питань цивільного захисту ОДА департамент соціального захисту населення ОДА районні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | затверджено та оприлюднено інструкцію із забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в місцях тимчасового перебування |
|  | 2) створення фонду захисних споруд цивільного захисту у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципівбезбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельнихнорм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановленазаконодавством щодо забезпечення доступності ібезпеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025—2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | департамент соціального захисту населення ОДА управління з питань цивільного захисту ОДА районні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають(перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають ускладних життєвих обставинах, з урахуванням принципівбезбар’єрності (з фотографіями) |
|  | 3) забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту, спорудами подвійного призначення та найпростішими укриттями з урахуванням принципів безбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодозабезпечення доступності і безпеки для осіб з інвалідністюта інших маломобільних груп населення | 2025—2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | управління освіти і науки ОДА районні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту об’єктів, в яких створені об’єкти фонду захисних споруд цивільного захисту з урахуванням потребосіб з інвалідністю, зокрема збільшенофонд захисних споруд цивільного захисту (з фотографіями) |
|  | 4) проведення (за участю громадських об’єднань) моніторингу дотримання прав маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в разі виникнення надзвичайних ситуацій із забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, наявності доступного транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовки персоналу | 2025—2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | управління з питань цивільного захисту ОДА районні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | оприлюднено результати проведеного моніторингу |
| **Стратегічна ціль “Кожна людина має доступ до розвинутої системи громадського здоровʼя, включаючи послуги у сфері фізичної культури та спорту”** |
| 20. Забезпечення залучення всіх суспільних груп до оздоровчої рухової активності, зокрема осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденногофункціонування, до адаптивного спорту | 1) проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України | 2025 рік | місцеві бюджети, кошти громадських об’єднань, іншіджерела, не заборонені законодавством | управління молоді та спорту ОДА районні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | підготовлено звіт про кількість проведених заходів (зазначенокількість учасників, кількість проведених заходів, типи татематику заходів, дати проведення тощо) |
| 21. Забезпеченнянадання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп | 1) забезпечення надання психологічної допомоги всім суспільним групам | 2025—2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Волинський обласний центр соціально-психологічної допомогиуправління охорони здоров’я ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати надання психологічної допомоги |
|  | 2) забезпечення функціонування центрівпсихічного здоров’я в кластерних/надкластернихзакладах охорони здоров’я із дотриманням вимог законодавства щодо прав людини, забезпеченнябезбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги | 2025 рік | місцеві бюджети | управління охорони здоров’я ОДА районні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | розміщено інформацію про функціонуванняцентрів психічного здоров’я вкластерних/надкластер-них закладах охорони здоров’я із дотриманням вимог законодавства щодо прав людини,забезпеченнябезбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги |
|  | 3) визначення і забезпечення необхідної кількості психологів, які надають кваліфіковану психологічну допомогу дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема дітям, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України та збройних конфліктів | травень — листопад 2025 р. | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | служба у справі дітей ОДАВолинський обласний центр соціально-психологічної допомогирайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | підготовлено звіт про надання кваліфікованої психологічної допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема дітям, які постраждали внаслідок збройної агресії проти Українита збройних конфліктів |
|  | 4) організація проведення заходів з підвищення кваліфікації, тренінгів,семінарів тощо для працівників надавачів соціальних послуг,зокрема для соціальних працівників, з надання першої психологічної допомоги отримувачам соціальних послуг | 2025—2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | департамент соціального захисту населення ОДА органи місцевого Волинський обласний центр соціальних службВолинській регіональний центр підвищення кваліфікації самоврядування (за згодою) | забезпечено опублікуваннящокварталу звіту щодо проведених тренінгів, семінарів тощо длясоціальних працівників з надання першої психологічної допомоги |
|  | 5) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії серед вагітних жінок, породіль та батьків дітей раннього віку щодо способів отримання психологічної допомоги | 2025—2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | управління охорони здоров’я ОДА районні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведення кампанії |
| 22. Забезпечення розвитку системи надання послуграннього втручання в кожній територіальній громаді | 1) налагодження взаємодії між закладами охорони здоров’я, закладами освіти, закладами соціального захисту, громадськими об’єднаннями для поширення інформаціїсеред батьків щодо послуги раннього втручання | 2025—2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | управління освіти і науки ОДА департамент соціального захисту населення ОДАуправління охорони здоров’я ОДА Волинське обласне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністюрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати співпраці з дитячими лікарями,педіатрами, дитячими садками та школамидля поширення інформації середбатьків щодо послуг раннього втручання |
|  | 2) забезпечення підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, щодо надання послуги раннього втручання з метою зниження рівня інституалізації дітей у ранньому віці та інвалідизації дітей | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | служба у справі дітей ОДАуправління охорони здоров’я ОДА районні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | оприлюднено звіт про результати проведення інформаційних заходів |
|  | 3) розроблення за результатами визначення потреб населенняадміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення та забезпечення функціонування центрів(служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуваннямпотреб та фінансових можливостей бюджетів відповідної адміністративно-територіальної одиниці | 2025—2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | департамент соціального захисту населення ОДАуправління охорони здоров’я ОДА районні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | підготовлено звіт про здійснення заходів щодо функціонування центрів (служб,відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів |
| 23. Забезпечення наданняреабілітаційних,абілітаційних послуг, педіатричноїреабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді | 1) забезпечення створення та функціонування в реабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров’я кабінетів асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, зокрема проведення протезування пацієнтів з ампутаціями у закладах охорони здоров’я, визначених у рамках реабілітаційного маршруту | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | управління охорони здоров’я ОДА Волинське обласне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю районні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | підготовлено звіт про створення та функціонування в реабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров’я кабінетів асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, зокрема проведення протезування пацієнтів з ампутаціями у закладах охорони здоров’я, визначених у рамках реабілітаційного маршруту (з фотографіями) |
|  | 2) забезпечення надання психіатричної допомоги дітям у багатопрофільних дитячих лікарнях шляхом відкриття відділень | 2025 рік | місцеві бюджети | управління охорони здоров’я ОДА районні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали допомогу |
|  | 3) забезпечення доступності послуг паліативної допомоги дітям (зокрема мобільної паліативної допомоги) | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | управління охорони здоров’я ОДА районні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено оприлюднення щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послуги |
|  | 4) забезпечення доступності послуги “Муніципальна няня” | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | департамент соціального захисту населення ОДАслужба у справі дітей ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послугу |
|  | 5) забезпечення доступності послуг інклюзивногопозашкільного навчання | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | управління освіти і науки ОДА районні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо |
| 24. Розвиток системи надання паліативних послуг в кожній територіальній громаді | 1) формування ліжкового фонду регіональної мережі паліативної допомоги відповідно до затвердженого розрахунку з урахуванням потреб мешканців всіх громад в стаціонарній паліативній допомозі та організація задоволення потреб пацієнтів у спеціалізованій паліативній допомозі за місцем їх перебування за пакетом медичних послуг у сфері охорони здоров’я програми медичних гарантій “Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям” | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети | управління охорони здоров’я ОДА районні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено підготовку щороку звіту формування мережі паліативної медичної допомоги |
| **Стратегічна ціль “Держава сприяє підвищенню рівня захисту прав жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю”** |
| 25. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ре травматизації | 1) забезпечення розвитку системи надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства за ознакою статі | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | департамент соціального захисту населення ОДАслужба у справі дітей ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено щокварталу оприлюднення інформації щодо розвитку системи надання соціальних послуг |
| 26. Реалізація програм підтриманого проживання осіб з інвалідністю та людей старшого віку, які перебувають в закладах інституційногодогляду, та популяризація догляду в родинах | 1) забезпечення розвитку мережі надавачів соціальних послуг для осіб старшого віку в громадах | 2025—2026 роки |  | департамент соціального захисту населення ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено оприлюдненнящокварталу звіту про мережу надавачів соціальних послуг для осіб старшого віку в громадах |
| **Стратегічна ціль “Територіальні громади впроваджують заходи безбарʼєрності та посилюють свою спроможність”** |
| 27. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності | 1) визначення розпорядженням міського, селищного або сільського голови в територіальних громадах відповідальних осіб за напрямами безбар’єрності | січень — червень 2025 р. |  | управління містобудування та архітектури ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | прийнято рішення про призначення відповідальної особи |
|  | 2) проведення аналізу доступності територіальних громад за всіма напрямами безбарʼєрності із залученням організацій громадянського суспільства | 2025—2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | управління містобудування та архітектури ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено підготовку щороку звіту про результати аналізу доступності громад |
|  | 3) утворення місцевих рад безбар’єрності у кожній територіальній громаді  | 2025—2026 роки | місцеві бюджети | управління містобудування та архітектури ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | прийнято рішення місцевих рад про утворення Ради безбар’єрності |
|  | 4) забезпечення відкритості засідань місцевих радбезбар’єрності (онлайн- трансляція або запис засідання) | 2025—2026 роки  | місцеві бюджети | управління містобудування та архітектури ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | підготовлено звіт про кількість проведенихвідкритих засідань Ради безбар’єрності |
|  | 5) висвітлення результатів діяльності місцевих радбезбар’єрності | 2025—2026 роки | місцеві бюджети | управління містобудування та архітектури ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | оприлюднено інформацію наофіційних веб-сайтах про результати засідань місцевих радбезбар’єрності |
|  | 6) розроблення обласних і місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору (у разі розробленнямісцевих планів відновлення та розвитку регіонів включення до них окремого розділу про створення безбар’єрного простору) | 2025—2026 роки | місцеві бюджети | управління містобудування та архітектури ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | затверджено обласні і місцеві плани заходів |
| 28. Участь жителів у плануванні та розподілі коштів місцевого бюджету з урахуванням потреб маломобільних груп | 1) визначення потреб маломобільних груп населення | 2025—2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | управління містобудування та архітектури ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | підготовлено звіт про визначення потреб |
|  | 2) забезпечення щорічного врахування потреб маломобільних груп населення у бюджеті громади | 2025—2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | управління містобудування та архітектури ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | оприлюднено проекти місцевих бюджетів з урахуванням потреб маломобільних груп населення |
|  | 3) проведення моніторингу використання коштів місцевих бюджетів на потреби маломобільних груп населення із залученням інститутівгромадянського суспільства | 2025—2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | управління містобудування та архітектури ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | оприлюднено звіт про результати моніторингу |
|  | 4) здійснення заходів щодо соціальної згуртованості в громаді з представниками місцевих медіа (проведення навчання, роз’яснення, які терміни використовувати, як комунікувати) | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | управління містобудування та архітектури ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати здійснених заходів |
| 29. Підвищення обізнаності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, бізнес-спільнот, інститутівгромадянського суспільства про потреби та інтереси маломобільних груп, механізми та інструментигромадської участі | 1) забезпечення навчання представників органів державної влади, органівмісцевого самоврядування, публічних службовців, бізнес-спільнот, організаційгромадянського суспільства з питань соціальної інклюзії та механізмів її побудови для громад | 2025—2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Волинський регіональний центр підвищення кваліфікації районні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведеного навчання |
| **Напрям 5. Освітня безбар’єрність** |
| **Стратегічна ціль “Кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті”** |
| 30. Забезпечення можливості здобуття дітьми з особливими освітніми потребами професійної (професійно-технічної) та/або вищої освіти | 1) створення регіональної мережі демонстраційних центрів професій для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, які можуть ознайомлюватись з різними професіями, здійснювати їх первинну апробацію та обирати для подальшого засвоєння і опанування | 2026 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | управління освіти і науки ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | опубліковано інформацію про перелік демонстраційних центрів професій для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами |
|  | 2) проведення аналізу щодо отримання освіти та недискримінації дітей (зокрема неблагополучних) трудових мігрантів та вжиття заходів з метою подолання проблемних питань за результатами аналізу | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | управління освіти і науки ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено підготовку щороку звіту про проведення аналізу та вжиті заходи |
|  | 3) створення умов у мережі центрів професійної (професійно-технічної) освіти для навчання учнів з обмеженнями повсякденного функціонування | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | управління освіти і науки ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | підготовлено звіт про реалізацію проекту із створення мережі центрів професійної (професійно-технічної) освіти |
| 31. Забезпечення розвитку екосистеми підтримки інклюзивного навчання на всіх рівнях | 1) сприяння формуванню мережі інклюзивно-ресурсних центрів | 2025—2026 роки |  | управління освіти і науки ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено підготовку щороку звіту про результати роботи інклюзивно-ресурсних центрів |
| **Стратегічна ціль “Освітні потреби дорослих забезпечені протягом усього життя”** |
| 32. Забезпечення підготовки кадрів відповідно до переліку професій, необхідних для розбудови безбарʼєрного простору | 1) проведення навчання працівників закладів дошкільної та шкільної освіти основам цифрової грамотності | 2025 рік |  | Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти районні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | затверджено програму навчання основам цифрової грамотності підготовлено звіт про проходження навчання основам цифрової грамотності працівниками закладів дошкільної та шкільної освіти |
| 33. Забезпечення інфраструктурної доступності закладів вищої, професійної (професійно- технічної), фахової передвищої освіти | 1) проведення моніторингу та оцінки доступності (архітектурної, інформаційної, цифрової) державних і приватних закладів вищої, професійної (професійно- технічної), фахової передвищої освіти для здобувачів освіти з особливими освітнімипотребами, осіб з інвалідністю та інших маломобільних групнаселення | 2025—2026 роки |  | управління містобудування та архітектури ОДАуправління освіти і науки ОДАрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | підготовлено звіт про результати щорічного моніторингу та оцінки доступності закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти |
| 34. Забезпечення проведення постійного моніторингу і адаптації можливостей освіти для дорослих протягом життя | 1) здійснення заходів щодо освітнього дозвілля здобувачів освіти з особливими освітніми потребами (зокрема осіб з інвалідністю та осіб з різними обмеженнями повсякденного функціонування) | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | управління освіти і науки ОДАВолинське обласне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністюрайонні військові адміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | опубліковано інформацію про здійснені заходи |