Додаток 1

**Про стан виконання**

**Плану заходів на 2023-2024 роки з**

**реалізації у Волинській області Національної стратегії зі створення безбарʼєрного простору в Україні**

**на період до 2030 року за І квартал 2024 р.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захід | Виконавець | Запланована дата завершення | Фактична дата завершення | Стан | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу |
| ***Напрям І. Фізична безбарʼєрність: усі об’єкти фізичного оточення і транспорту доступні для всіх суспільних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак*** |
| *Стратегічна ціль 1. Системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об’єктів фізичного оточення і транспорту* |
| ***Завдання 1. Проведено моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю*** |
| *г) забезпечити безперешкодний доступ до приміщень бібліотек, музеїв і театрів державної та комунальної форми власності* | *Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Виконується* | *Наявний доступ до будівіель Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка, Волинського академічного обласного театру ляльок, Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки, Волинської обласної бібліотеки для дітей.*[*https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid022RdTNXCRoXczhQzbt5dnDp3uhoo8XEftEF9iKidKiQpvjQnCJi73i26xRdUFzsv5l&id=100064997612242o*](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid022RdTNXCRoXczhQzbt5dnDp3uhoo8XEftEF9iKidKiQpvjQnCJi73i26xRdUFzsv5l&id=100064997612242o)[*https://www.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid0AsmKS5i1vAkys3xog9xtfLueGz6q4K15H7zhijEBXDRFNHRqnxEyqB1zkqsVmsVRl&id=100069433232434*](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0AsmKS5i1vAkys3xog9xtfLueGz6q4K15H7zhijEBXDRFNHRqnxEyqB1zkqsVmsVRl&id=100069433232434) |
| *Стратегічна ціль 2. Об`єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності* |
| ***Завдання 1. Забезпечено доступність транспортних послуг для усіх громадян, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, шляхом створення для них доступного середовища для вільного пересування*** |
| *б) забезпечити придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей, які пересуваються у кріслах колісних* | *Управління освіти і науки Волинської ОДА* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Виконується* | *Парк шкільних автобусів області налічує 240 одиниць, в тому числі 6 спеціальних для підвезення маломобільних груп, є потреба ще в 5 спеціальних автобусах, пристосованих для перевезення дітей, які пересуваються у кріслах колісних* |
| ***Напрям ІІ. Інформаційна безбарʼєрність: Люди, незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема, шрифт Брайля, великошрифтований друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування,формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації*** |
| *Стратегічна ціль 2. Інформація, яка надходить від суб’єктів владних повноважень, є доступною для кожного* |
| ***Завдання 1. Висвітлено стан реалізації стратегічних цілей інформаційної безбар’єрності на ресурсах та у засобах масової інформації, заходів, що здійснюються Мінсоцполітики, Мінреінтеграції та Мінветеранів*** |
| *Поширити інформаційний контент* | *Департамент соціальної та ветеранської політики ОДА, РДА, ОМС* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Виконується* | *У лютому 2024 року Мінсоцполітики надані інформаційні матеріали для забезпечення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб. Зазначену інформацію розміщено на офіційному сайті департаменту, надано для користування РДА, ОМС для розповсюдження у місцях компактного поселення внутрішньо переміщених осіб.*  |
| ***Напрям ІІІ. Цифрова безбарʼєрність: Усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації*** |
| *Стратегічна ціль 1. Швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх* |
| ***Завдання 1. Забезпечено підключення закладів соціальної інфраструктури до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього*** |
| *б)забезпечення підключення закладів соціальної інфраструктури до швидкісного інтернету та засобами доступу до нього* | *Департамент соціальної та ветеранської політики ОДА, РДА, ОМС* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Виконується* | *Відповідно до визначених чинним законодавством повноважень, департамент забезпечує координацію діяльності шести інтернатних закладів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. Забезпечені фіксованим широкосмуговим доступом до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с три інтернатні заклади (Луцький геріатричний пансіонат, Берестечківський, Олицький, Голобський, Горохівський психоневрологічні інтернати). Наявна відкрита безкоштовна Wi-Fi-мережа у п’яти інтернатних закладах. У решті закладів соціальної інфраструктури доступ до Інтернету до 50 Мбіт/с (Руденський психоневрологічних інтернатах).* |
| *в) забезпечити укриття закладів соціальної інфраструктури Wi-Fi покриттям* | *Департамент соціальної та ветеранської політики ОДА, РДА, ОМС* | *01.01.2024* | *01.04.2024* | *Виконується* | *На даний час укриття закладів, забезпечених Wi-Fi покриттям наявне лише в Берестечківському психоневрологічному інтернаті* |
| ***Завдання 2. Забезпечено підключення закладів охорони здоровʼя до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього*** |
| *б) забезпечити підключення закладів охорони здоровʼя до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього* | *Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, комунальні заклади охорони здоров’я області* | *01.01.2024* | *01.04.2024* | *Виконано* | Звіт про виконання<https://docs.google.com/document/d/1lgLKBCNJbOCjJMKVeLV-CXNuwfd8xUZV4vuadALU-Eg/edit> |
| *в) забезпечити укриття закладів охорони здоровʼя Wi-Fi покриттям* | *Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, комунальні заклади охорони здоров’я області* | *01.01.2024* | *01.04.2024* | *Виконано* | Звіт про виконання<https://docs.google.com/document/d/1YJPmCr3CxMtdVHkN5F3AIzkSCYkD304eNoWs667hx5w/edit#heading=h.gjdgxs> |
| *Стратегічна ціль 2. Усім громадянам доступні цифрові послуги* |
| ***Завдання 1. Впроваджено єдині інформаційні системи соціальної сфери*** |
| *а) впровадити в промислову експлуатацію Єдиної інформаційної системи соціальної сфери з метою автоматизації надання державних допомог* | *Департамент соціальної та ветеранської політики ОДА, РДА, ОМС* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Виконується* | *Задля забезпечення виконання заходів з реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 404 щодо запровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (надалі – ЄІССС) органами соціальної та ветеранської політики області продовжується робота з опрацювання заяв щодо призначення допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам за програмним забезпеченням ЄІССС, в окремих управліннях та територіальній громаді, які розташовані на території пропускного та суміжного пункту перетину державного кордону, формування Довідки щодо наявної інформації про осіб з інвалідністю в інформаційних системах соціальної сфери.* *У вересні 2023 року було здійснено міграцію даних з програмного забезпечення АСОПД/КОМТЕХ на промислове середовище ЄІССС за 6 державними допомогами (99,7%). Та в подальшому забезпечено призначення, нарахування та виплату соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, державної допомоги на дітей одиноким матерям, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомоги при усиновлені дитини та на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, лише у ПЗ ЄІССС.* |
| *б) унести до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг Єдиної інформаційної системи соціальної сфери надавачів соціальних послуг* | *Департамент соціальної та ветеранської політики ОДА, РДА, ОМС* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Виконується* | *Відповідно до ч.11 статті 15 Закону України «Про соціальні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 99 «Про Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг» Міністерством соціальної політики України розроблено Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг (далі – Реєстр) з метою збирання, реєстрації, накопичення, зберігання та використання даних про надавачів соціальних послуг.**У промисловому середовищі працює функціонал Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг для внесення інформації про надавачів соціальних послуг. Здійснено наповнення Реєстру в промисловому середовищі в розділі «Надавачі соціальних послуг».* *Внесено до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг 63 надавачі соціальних послуг, в тому числі 8 обласних.* |
| ***Напрям ІV. Суспільна та громадська безбарʼєрність: Забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх обʼєднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя* *та громадської активності*** |
| *Стратегічна ціль 1. Держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення* |
| ***Завдання 3. Проведено інформаційну кампанію щодо можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп*** |
| *провести інформаційно-просвітницькі заходи з метою залучення різних груп населення, у тому числі соціально незахищених, до рухової активності та спорту* | *Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Виконується* | *З метою залучення різних груп населення, у тому числі соціально незахищених, до рухової активності та спорту Волинським обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» проведено:**фізкультурно-оздоровчі заходи за Всеукраїнською програмою «Активні парки – локації здорової України» 2 заходи;**фізкультурно-оздоровчі заходи за Всеукраїнською програмою «Рух заради здоров’я» 4 заходи;**фізкультурно-оздоровчі заходи за Всеукраїнською програмою "Ти зможеш, якщо зміг я!" – 3 заходи;**фізкультурно-оздоровчий заходи за Всеукраїнською програмою «Не лінуйся! Рухайся!» - 17 заходів.* |
| ***Завдання 4. Проведено заходи щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар'єрності*** |
| *б) організувати роботу Співдія Хабів на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, у т.ч. онлайн, спрямованих на створення безбар'єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення, зокрема постраждалих внаслідок війни, у т.ч. молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, кар'єрного консультування, послуг з неформальної освіти тощо* | *Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації* | *01.06.2023* | *31.12.2023* | *Виконується* | *З березня 2022 року у Луцьку працює гуманітарний штаб «СпівДія» у Молодіжному центрі Волині, який допомагає внутрішньо переміщеним особам у різних напрямках. Зокрема це консультації з психологом, юристом чи карʼєрним консультантом, робота з дітьми та гуманітарна допомога. Також одним з напрямів хабу гуманітарного реагування є допомога прихисткам, в яких проживають внутрішньо переміщені люди. Їх забезпечують продуктами харчування, гігієнічними та хімічними засобами, одягом, матрацами й іншими необхідними речами. Разом зі «СпівДія хабом Луцьк» допомогу отримали понад 300 молодих сімей.**Реалізовано проєкт «СпівДія Кар'єра», який спрямований на надання кар'єрних консультацій українцям, які через повномасштабне вторгнення знаходяться у різних життєвих обставинах. Основна мета – допомогти покращити професійний шлях, побудувати успішну кар'єру та повернутися до активного трудового життя.* |
| ***Завдання 5. Забезпечено належні умови для участі маломобільних груп населення у спортивних заходах*** |
| *а) провести обласні спортивні змагання серед осіб з інвалідністю* | *Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Виконується* | *Волинським регіональним центром з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» проведено 4 чемпіонати серед осіб з інвалідністю (з шахів, шашок, стрільби кульової, змагання з плавання за програмою Всеукраїнської Спартакіади «Повір у себе»)* |
| *б) забезпечити участь збірної команди області з видів спорту осіб з інвалідністю у офіційних всеукраїнських спортивних змаганнях* | *Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Виконується* | *Спортсмени Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» взяли участь у 19 всеукраїнських заходах, у тому числі у 6 чемпіонатах України (з лижних перегонів, парабіатлону, стрільби кульової, гірськолижного спорту, фехтування, стрільби з лука 1 кубку України (з гірськолижного спорту)* |
| ***Завдання 7. Забезпечено*** ***функціонування закладів фізичної культури і спорту для всіх груп населення*** |
| *а) провести заходи з фізкультурно-спортивної реабілітації серед осіб з інвалідністю з метою покращення фізичного і функціонального стану осіб з інвалідністю засобами фізичної культури і спорту* | *Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Виконується* | *У зв’язку з обмеженням фінансових ресурсів обласного бюджету у 2024 році фізкультурно-оздоровча реабілітація серед осіб з інвалідністю не проводилась у І кварталі* |
| *б) провести заходи у рамках реалізації соціального проєкту «Активні парки-локації здорової України», доступні для всіх груп населення, з метою популяризації здорового способу життя та створення активного дозвілля* | *Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Виконується* | *Відповідно до наказу начальника Волинської обласної військової адміністрації від 29 березня 2024 року № 87 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2024 рік», здійснено розподіл субвенції з державного бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» Боратинській, Головненській, Городищенській, Ківерцівській, Луківській, Підгайцівській, Устилузькій, Нововолинській, Турійській, Горохівській, Камінь-Каширській територіальним громадам. Станом на 01.04.2024 р. кординатори заключають договори щодо реалізації соціального проекту у зазначених територіальних громад.**Волинським обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» проведено 2 фізкультурно-оздоровчі заходи за Всеукраїнською програмою «Активні парки – локації здорової України»* |
| *Стратегічна ціль 2. Усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам* |
| ***Завдання 3. Запроваджено систему раннього втручання*** |
| *а) визначити потреби населення адміністративно-територіальної одиниці області в послузі раннього втручання* | *РДА, ОМС, департамент соціальної та ветеранської політики, управління охорони здоровя, управління освіти і науки, служба у справах дітей ОДА* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Виконується* | *Головам міських, селищних, сільських територіальних громад надіслано лист заступника голови облдержадміністрації щодо визначення у громаді потреби в послузі раннього втручання. Переважна більшість територіальних громад планує розглянути це питання на черговій сесії.* |
| *б) поглибити співпрацю з громадськими обʼєднаннями, благодійними та релігійними організаціями з метою залучення їх до планування надання послуги раннього втручання* | *РДА, ОМС, департамент соціальної та ветеранської політики, управління охорони здоровя, управління освіти і науки, служба у справах дітей ОДА* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Виконується* | *Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 15.02.2022 №81 «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції створення та розвитку системи раннього втручання на період до 2026 року» створено обласну координаційну раду з питань створення та розвитку системи раннього втручання в області, до якої внесено представника дитячого корекційно-розвиткового центру «Розмовляйко».* |
| *в) вивчити питання щодо утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі існуючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці* | *РДА, ОМС, департамент соціальної та ветеранської політики, управління охорони здоровя, управління освіти і науки, служба у справах дітей ОДА* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Виконується* | *Вивчається питання щодо утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі існуючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці. На сьогодні зазначений проект територіальними громадами не реалізовується у зв’язку з обмеженим фінансуванням місцевого бюджету. Обласною державною адміністрацією подано пропозиції центральним органам виконавчої влади щодо можливості запровадження даної послуги за рахунок коштів державного бюджету.* *Окремими територіальними громадами опрацьовано питання створення міждисциплінарних команд спеціалістів з надання послуги ранього втручання. Зокрема, Нововолинська міська рада створила у місті міждисциплінарну команду спеціалістів з надання послуги раннього втручання. Для надання цієї послуги залучено ряд спеціалістів: дитячого лікаря-невролога комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня», лікаря педіатра комунального некомерційного підприємства «Нововолинський Центр первинної медико-санітарної допомоги Нововолинської міської ради», практичного психолога, вчителя-логопеда та вчителя-реабілітолога комунальної установи «Нововолинський інклюзивно-ресурсний центр».* *Відповідно до рішення виконавчого комітету Ратнівської селищної ради від 24.03.2023 року № 58 «Про утворення міждисциплінарної команди для надання послуги раннього втручання на базі комунального некомерційного підприємства «Ратнівська центральна районна лікарня» Ратнівської селищної ради» утворено відповідну міждисциплінарну команду, затверджено її склад та порядок роботи. Міждисциплінарною командою вивчаються потреби населення територіальної громади в даній послузі. Сімейними лікарями, педіатрами, фахівцями із соціальної роботи проводиться інформування батьків щодо отримання послуги раннього втручання.* *Також, Луцька міська територіальна громада створила міждисциплінарну команду з питань раннього втручання (розпорядження Луцького міського голови від 05.02.2024 № 64).* |
| **Завдання 4. *Забезпечено надання комплексної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі*** |
| *а) розбудувати мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі* | *Департамент соціальної та ветеранської політики ОДА, РДА, ОМС* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Виконується* | *В області діють Волинський обласний центр соціально-психологічної допомоги (ВОЦСПД) та два притулки для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, де можуть тимчасово проживати постраждалі особи.* *При Волинському обласному центрі соціально-психологічної допомоги працює «гаряча лінія» з питань протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї та гендерної дискримінації (тел. 050 670 99 54).**Станом на звітний період у області діє 47 спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб: 37 - мобільних бригад, 2 - притулки, 2 - денні центри, 2 - кризові кімнати, 1 - центр соціально-психологічної допомоги, 3- спеціалізовані служби первинного соціально-психологічного консультування.*  *Постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2023 № 559 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2023 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» виділено 7,7 млн грн. на ці цілі. Державну субвенцію отримали: Нововолинська, Забродівська, Павлівська, Литовезька ТГ (на створення денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі з кризовою кімнатою) та Ратнівська ТГ (на створення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі). Кошти субвенції спрямовувалися на проведення ремонтних робіт та придбання меблів та інвентарю. Усі створені заклади запрацюють протягом першого півріччя 2024 року.*  |
| *б) провести інформаційну кампанію з питань протидії та запобігання домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі, розповсюдження поліграфічної продукції* | *Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Виконується* | *На постійній основі виготовляється та розповсюджується інформаційна поліграфічна продукція з питань запобігання домашньому насильству.* *На сайтах райдержадміністрацій, міськвиконкомів та облдержадміністрації розміщено інформацію щодо відповідальних осіб із запобігання та протидії домашньому насильству, телефони «гарячих ліній» та закладів, куди потерпілі можуть звернутися й отримати необхідну допомогу.* *Широка інформаційна кампанія з питань протидії та запобігання домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі проходить, як правило щорічно, протягом листопада у рамках Всеукраїнської акції "16 днів проти насильства".*  |
| **Завдання 5. *Забезпечено координацію та ефективну взаємодію спеціально уповноважених органів, що здійснюють заходи у сфері протидії та запобіганню домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі*** |
| *Забезпечити діяльність регіональної координаційної ради з питань запобігання домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі* | *Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Виконується* | *Розпорядженням голови облдержадміністрації від 12.06.201 № 353 в області створено регіональну координаційну раду з питань гендерної політики, протидії торгівлі людьми та запобігання домашньому насильству (далі –Координаційна рада). До складу координаційної ради включено представників структурних підрозділів ОДА, територіальних органів, правоохоронних органів, судової системи, спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства, центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, громадських організацій, прикордонної служби, депутатів обласної ради, та інші (новий склад ради затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 27.05.2022 № 254).* *Засідання координаційної ради протягом першого кварталу 2024 року не проводилося. Разом з тим, 07 березня ц.р. відбулося засідання коаліції «Волинь 1325» із виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». Були презентовані результати моніторингу та оцінки впровадження за 2023 рік Плану дій Волинської області з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека».*  |
| ***Напрям V. Освітня безбарʼєрність: Створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей*** |
| *Стратегічна ціль 1. Освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою продовж життя* |
| **Завдання 2. *Проведено навчання фахівців за професіями «асистент вихователя», «асистент вчителя»*** |
| *б) забезпечити перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців «асистент вихователя», «асистент вчителя»* | *Управління освіти і науки облдержадміністрації* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Виконується* | *Забезпечено перепідготовку та підвищення кваліфікації «асистент вихователя», «асистент вчителя»* *63 особи на базі Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти*[*http://vippo.org.ua/index.php?pagename=plan\_grafik*](http://vippo.org.ua/index.php?pagename=plan_grafik) |
| *Стратегічна ціль 3. Забезпечено заклади освіти на всіх рівнях освіти допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, у тому числі надрукованими шрифтом Брайля* |
| **Завдання 1. *Забезпечено осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання*** |
| *а) забезпечити в закладах освіти функціонування ресурсних кімнат та медіатек* | *Управління освіти і науки облдержадміністрації* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Виконується* | *У 2023/2024 навчальному році отримано та доставлено до спеціальних закладів, навчально-реабілітаційних центрів області 2398 примірників підручників для осіб з особливими освітніми потребами, в тому числі рельєфно-крапковим шрифтом Брайля.* |
| ***Напрям VІ. Економічна безбарʼєрність: Всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоровʼя мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи самозайнятістю*** |
| *Стратегічна ціль 1. Наявні дієві механізми, необхідні для заснування і здійснення підприємницької діяльності, самозайнятості та працевлаштування, є актуальною і доступною для всіх учасників ринку праці* |
| **Завдання 1. П*ідвищено рівень підприємницької культури ведення господарської діяльності, зокрема серед таких груп населення як молодь, жінки, особи похилого віку, особи з інвалідністю*** |
| *напрацювати навчальні матеріали з підприємницької культури ведення господарської діяльності, зокрема серед таких груп населення, як молодь, жінки, особи похилого віку, особи з інвалідністю* | *Управління освіти і науки облдержадміністрації* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Виконується* | *У січні 2024 року проведено ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки*[*http://vippo.org.ua/index.php?pagename=olimpiada*](http://vippo.org.ua/index.php?pagename=olimpiada) |
| **Завдання 2. П*ідвищено рівень фінансової грамотності та управлінські навички вразливих категорій населення та осіб з інвалідністю*** |
| *а) розробити інформаційно-освітні заходи з підвищення рівня фінансової грамотності та управлінських навичок серед вразливих категорій населення та осіб з інвалідністю* | *Управління освіти і науки облдержадміністрації* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Виконується* | *Учнівська та студентська молодь закладів освіти, вчителі, які відповідають за викладання економіки, інформатики, предметів математичного циклу, предметів підприємницького циклу, візьмуть участь у Х Всеукраїнському бізнес-турнірі «Стратегія фірми-2024».*[*https://imzo.gov.ua/events/kh-vseukrains-kyy-biznes-turnir-stratehiia-firmy-2024/*](https://imzo.gov.ua/events/kh-vseukrains-kyy-biznes-turnir-stratehiia-firmy-2024/)*Серед закладів освіти усіх рівнів розіслано листи про проведення Другого відкритого Всеукраїнського турніру з фінансової грамотності**<https://drive.google.com/drive/folders/1ds1hGK7ndWKdaaMWbWFfArQnaOobfs4M?usp=sharing>*  |
| *б) провести інформаційно-освітні заходи з підвищення рівня фінансової грамотності та управлінських навичок серед вразливих категорій населення та осіб з інвалідністю* | *Управління освіти і науки облдержадміністрації* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Виконується* | *20 березня в рамках заходів, присвячених Всесвітньому тижню грошей, прайцівники управління освіти і науки ОДА, ВІППО, педагогічні працівники закладів освіти взяли участь у конференції «FinLit Forum: розвиток фінансової грамотності в шкільній освіті», проведену Міністерством освіти і науки України спільно з FinLit Forum та Національним банком України за підтримки Проєкту USAID «Інвестиції для стійкого бізнесу»*[*https://cutt.ly/xwBYvbqj*](https://cutt.ly/xwBYvbqj) |