Щорічний звіт про результати виконання

Обласної цільової програми національно-патріотичного

виховання дітей та молоді на 2021–2025 роки

(назва регіональної програми)

за 2025 рік

Дата і номер рішення обласної ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: рішення Волинської обласної ради від 13.10.2020 № 32/17 (зі змінами від 20.11.2023 № 445)

Відповідальний виконавець Програми: управління молоді та спорту обласної державної адміністрації.

Строк реалізації Програми: 2021–2025 роки.

Виконання заходів Програми

| № | Завдання Програми | Зміст Заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, визначений програмою на звітний період, тис. грн | Фактичні видатки у звітному періоді, тис. грн | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формування української громадянської ідентичності | 1) проведення святкування та відзначення національних, народних та державних свят, пам’ятних дат в історії України | 2025 | управління освіти і науки облдержадміністрації управління молоді та спорту облдержадміністрації | 58,0 15,00 | - | 100% | Проведено: змагання з пішого мандрівництва «Стежками Героїв» (400 учасників), «Стежками УПА» (450 учасників), «Шлях» (400 учасників); обласну акцію з вивчення власного родоводу «Без сім’ї і свого роду – нема нації, народу» (120 учасників); обласний конкурс «Україна очима дітей, молоді» (350 учасників); 66-й обласний туристсько-краєзнавчий зліт юних туристів-краєзнавців (150 учасників); обласний фестиваль з водного мандрівництва «Білі береги» (50 учасників), присвячений Колківській республіці УПА; обласну акцію «Україна – це ми» (150 учасників); обласний тур Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу» (70 учасників); обласну краєзнавчу експедицію учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» (150 учасників); обласний етап Всеукраїнського конкурсу на написання есе «Війна за СВІЙ шлях» (дитячий погляд) (140 учасників); обласні змагання з туризму «Мандри» (100 учасників); обласні змагання «День відкритої води» (120 учасників); обласний етап Всеукраїнської краєзнавчої експедиції молоді «Моя Батьківщина – Україна» (200 учасників). Проведено освітньо- краєзнавчі проєкти: «Читає автор» (400 учасників), «Краєзнавча майстерня» (1100 учасників), «Луцьк європейський» (1500 учасників), «Лозоплетіння» (250 учасників), «Минуле і сучасне Олики в історії Волині, України та Європи» (100 учасників), «СЛОВО життя Лесі Українки» (220 учасників), «Іграшки Лесиного краю» (1500 учасників), виставковий проєкт «На перетині минувшини і сьогодення» (900 учасників), «Відомі люди Волині» (150 учасників), «Волинь – земля Українська» (90 учасників). Загалом проведено 354 заходи, у яких взяли участь 9060 осіб. З урахуванням усіх безпекових норм відбулось 9 обласних заходів, які спрямовані на утвердження української національної та громадянської ідентичності. Зокрема, це фестиваль Дружин юних пожежних-рятівників області, вишкіл із покращення військових навичок молоді «Військово-патріотична ініціатива “Центр базової військової підготовки “Рекрут”», військово-патріотичний табір «Повстанець», щорічний зліт ветеранів ОУН-УПА та молодіжних громадських організацій патріотичного спрямування у вишкільно-патріотичному таборі відродження українського духу «Вовчак», військово-патріотичний табір «Січ», національно-патріотичний табір «Рейнджер кемп, обласний семінар для виховних кадрів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). У травні в Карпатах відбулися ХХІІІ Всеукраїнські змагання з пішого мандрівництва «Стежками Героїв». Команди ЦНПВТК посіли 4 місце на дистанції 80 км, а команда станції юних туристів Камінь-Каширської міської ради — 3 місце. Метою усіх заходів є виховання майбутніх захисників державної незалежності та територіальної цілісності України, підвищення рівня їх готовності до захисту Батьківщини та виховання високоморальних особистостей, які плекають українські традиції, духовні цінності, володіють відповідними знаннями, вміннями та навичками, здатні реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства. |
|  |  | 2) проведення тижнів патріотичного виховання до Дня захисника України та Дня українського козацтва | 2025 | управління молоді та спорту облдержадміністрації управління освіти і науки облдержадміністрації | 41,0 3,0 | 18,1 | 100% | Напередодні Дня пам’яті захисників України у Луцьку відбулася всеукраїнська акція «Час не лікує». Під час заходу вшанували загиблих учасників Майдану, воїнів АТО та Героїв, які полягли під час повномасштабної війни. Акцію зініціювало Об’єднання матерів і дружин захисників України. Організацію створили жінки з родин воїнів російсько-української війни. Таким чином вони бережуть пам’ять про своїх рідних та допомагають сім’ям тих, хто повернувся «на щиті» або зник безвісти. До пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України» жінки взяли з собою квіти та портрети своїх рідних. Пам’ять про них вшанували хвилиною мовчання, заупокійним богослужінням та покладанням квітів. Заходи з нагоди Дня захисників та захисниць України на Волині розпочались загальнонаціональною хвилиною мовчання. Зокрема у м. Луцьку, на центральних вулицях, було зупинено рух громадського та особистого транспорту. До заходу долучилися військові, представники державних установ, силових структур та духовенство. Із метою відзначення в області Дня захисників і захисниць України, у закладах освіти області проведено тематичні та інформаційно-просвітницькі заходи, зокрема години спілкування: «Козацька держава наша гордість і слава», «В єдності наша сила», «За честь! За славу! За народ!»; виховні години «Нація нескорених», «Україна переможе!»; бесіди: «Сучасні герої захисники», «Герої серед нас», «Душу - Богові, життя - Україні»; уроки стійкості: «Вартові миру», «Нація нескорених: від козацтва до сьогодення», «Боролись! Боремось! Поборемо!»; акції: «Напиши лист захиснику», «Дякуємо Богу і нашим Захисникам», «Привітай воїна», «Солодка ярмарка»; виставка малюнків: «Пишаємося захисниками та захисницями України», «Дякую тобі, захиснику», «Герої очима дітей», «Супер герої сьогодення», «Наші Захисники». У шкільних бібліотеках оформлені книжкові виставки: «Дух козацтва – український дух!», «Сторінками історії. Зародження козацтва» тощо. Ліцеїсти Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні, працівники закладів освіти, учні та студенти взяли участь у заходах з нагоди відзначення Дня захисників та захисниць України. Проведено тематичну зустріч «Година духовності» (кава з ветераном), учасниками якої були 46 осіб. Упродовж заходу ветерани мали змогу покращити та нормалізувати психологічний стан, отримати допомогу в подоланні травматичного досвіду, в адаптації до мирного життя, набути вміння впоратися з тривогою, депресією та самотністю, налагодити взаємини у родині та суспільстві, а також розвивати навички стресостійкості, проявляти та презентувати свої творчі здібності. У довготривалій перспективі захід сприятиме вдосконаленню механізмів активної інтеграції ветеранів у життя суспільства, їх духовному відновленню та покращенню ментального здоров’я. |
|  |  | 3) організація навчально-тематичних оглядових екскурсій історико-патріотичного спрямування, виїздів до військових частин, розміщених на території області | 2025 | управління освіти і науки облдержадміністрації управління молоді та спорту облдержадміністрації | 31,0 5,0 | - | 100% | 28 січня 2025 року у Волинському обласному центрі національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді (далі – ЦНПВТК) в офлайн-форматі проведено І тур Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів військово-історичних та історичних музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу» за участю 28 учасників. Учасники конкурсу за допомогою презентацій провели віртуальні оглядові екскурсії експозиціями музеїв. Переможцям та учасникам передано бібліотечки літератури Українського інституту національної пам’яті. З жовтня 2024 року по лютий 2025 року тривав обласний огляд музеїв закладів освіти. Заклади організували навчально-тематичні екскурсії до Володимира-Волинського, урочища «Вовчак», сіл Затурці, Колодяжне, міст Луцька та Дубно. Налагоджено співпрацю з 14-ю механізованою бригадою ім. Романа Великого, 6-м прикордонним Волинським загоном, Військовою частиною 1141 Національної гвардії України, КЗ «Волинський обласний центр підготовки населення до національного спротиву», ГО «Зруш скелю» та «ХАБ Ветеран». |
|  |  | 4) проведення тематичних зустрічей дітей та молоді з видатними діячами культури та мистецтва області та України (письменниками, істориками, краєзнавцями, майстрами, художниками, акторами, співаками, спортсменами, науковцями тощо), спрямованих на популяризацію сучасного українського інтелектуального, культурно-мистецького, спортивного надбання України | 2025 | управління молоді та спорту облдержадміністрації управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації управління освіти і науки облдержадміністрації | 20,0 3,0 | - | 100% | 23 серпня Волинською обласною бібліотекою для дітей проведено ряд заходів: мистецький флешмоб «Із блакиті й колосків в небі прапор наш розцвів», історичне дослідження «Жовто-синій прапор Волі», історичні пазли «Символи, збережені поколінням», а у селі Гірка Полонка відбувся шостий щорічний велопробіг «24 – об’єднані одним прапором». В закладах культури області у 2025 році проведено тематичні та інформаційно-просвітницькі заходи. У Волинській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки проведено годину мужності «До волі, до бою, до перемоги», історичну годину «Ми є народ, якого не здолати». Увазі користувачів презентовано книжкову виставку «Майдан. Простір гідності, свободи і єднання», патріотичні читання онлайн «Героям України – наша шана та вдячність» (до Дня захисників і захисниць України). 09 жовтня 2025 року відбулась зустріч з військовими капеланами «Бути поруч – девіз військового капелана» з нагоди Дня військового капелана в Україні та презентація книжкової виставки «Військові капелани. Їх зброя – молитва». 15 жовтня 2025 року у бібліотеці проведено презентацію книг військового капелана, художника та поета Олександра Левчука «Встаньмо, браття, під знамена!» та «Проводир». Також було презентовано виставку картин, яка складається з двох частин: «Ангели України» та «Новий образ України». 21 листопада Волинська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки спільно з Луцьким міським молодіжним центром, Департаментом молоді і спорту Луцької міської ради, Департаментом освіти Луцької міської ради, громадською організацією «Брейншторм», Волинським національним університетом імені Лесі Українки стала співорганізатором змагань з утвердження української національної та громадянської ідентичності серед молоді 15-17 років «Кубок ідентичності». Захід відбувся у приміщенні бібліотеки. 23 листопада 2025 року відбулась зустріч членів Луцького осередку НСОУ «Пласт» з Олексієм Кушнєром, учасником Революції Гідності, ветераном російсько-української війни та Ольгою Валянік, директоркою благодійного фонду «Ангар. Україна». 2 грудня 2025 року до Дня Збройних Сил України проведено захід «Мужність та відвага крізь роки». Протягом 2025 року у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва відбулося 7 лекцій національно-патріотичного виховання «Українська культура – зброя проти ворога» для учнів шкіл та здобувачів освіти навчальних закладів області. Працівники Волинської обласної бібліотеки для юнацтва спільно з Рокинівською гімназією № 38, будинком культури села Рокині комунального закладу «Центр культури «Княгининок» долучились до благодійного ярмарку «Сила єдності» до Дня захисників та захисниць України в підтримку Збройних Сил України, щоб підтримати Нестерука Сергія Степановича, жителя с. Рокині – бойового медика, який служить на передовій. 07 жовтня 2025 року у бібліотеці відбулася Всеукраїнська акція «Бібліотека українського воїна», де було передано 21 примірник художньої літератури та 50 енергетичних наборів для Збройних Сил України. 13 жовтня 2025 року спільно з театром-студією Наталії Журавльової, студентами Луцького педагогічного інституту Волинської обласної ради та вихованцями вокальної студії Надії Павлюк було організовано захід «Спасибі тобі, Герою!» – перформанс, який об’єднав студентів і нагадав про вдячність захисникам. 01 листопада 2025 року в межах всеукраїнського проєкту «Памʼять мужнього серця», ініційованого Фондом дружин загиблих військових «МАЄМО ЖИТИ» Оксани Боркун, проведено вечір пошани «Пам’ять мужнього серця», присвячений Героям: Олегу Пронцевичу, Олександру Пронцевичу, Денису Угорову та Василю Величку. 16 лютого 2025 року на базі Волинського краєзнавчого музею проведено зустріч молоді із волинськими журналістами, військовими, присвячену Дню військового журналіста України за участю народного депутата України Ірини Констанкевич. |
|  |  | 5) проведення в закладах освіти області історичних виставок Українського інституту національної пам’яті | 2025 | управління освіти і науки облдержадміністрації управління молоді та спорту облдержадміністрації управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації | 8,5 2,0 | - | 100% | Проведено історичну виставку Українського інституту національної пам’яті «Воїни. Історія українського війська» під час масових заходів та в окремих закладах освіти області. Співробітниками науково-експозиційного відділу історії Волині Волинського краєзнавчого музею були підготовлені наукові та науково-популярні матеріали про боротьбу українців за державну незалежність у ХХ столітті та участь захисників з Волині у російсько-українській війні: «50 років від дня народження В. М. Марцинюка» (1976–2015) – учасника російсько-української війни, «Почесного громадянина Луцька» (посмертно); 50 років від дня народження О. М. Цигикала (1976–2015) – учасника російсько-української війни, підполковника, заступника командира 14 ОМБр, «Почесного громадянина Володимира-Волинського (посмертно); 30 років від дня народження А. В. Снітка (1996–2014) – захисника України, добровольця батальйону «Азов», Героя України (посмертно); 30 років від дня народження В. П. Балюка (1996–2022) – учасника російсько-української війни, захисника України, сержанта 80 окремої аеромобільної бригади, Героя України (посмертно). Ці матеріали подано до друку і включено у Календар пам’ятних і знаменних дат Волині на 2026 рік. |
|  |  | 6) підготовка пересувної виставки про волинян – учасників АТО/ООС | 2025 | управління молоді та спорту облдержадміністрації | 36,5 |  |  | Упродовж 2025 року у Волинському краєзнавчому музеї відкрито мобільні (пересувні) виставки «Герої не вмирають» (присвячена Революції гідності), «Воїни. Історія українського війська» Українського інституту національної пам’яті до Дня українського добровольця у локації «Музейний дворик». 29 серпня відбулося відкриття стаціонарної виставки «На щиті…», присвяченої загиблим військовослужбовцям з Волинської області до Дня пам’яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. |
|  |  | 7) створення, поновлення експозицій музеїв історичних, військово-історичного профілів в закладах освіти області | 2025 | управління освіти і науки облдержадміністрації | 73,0 | - | 100% | У період воєнного стану діяльність музеїв спрямована на оновлення змісту музейних експозицій, збереження і популяризацію історико-культурної спадщини рідного краю, природного довкілля. У закладах освіти Волинської області функціонує 176 музеїв, з них 3 – при закладах дошкільної, 163 – загальної середньої, 2 – позашкільної, 8 – професійної (професійно-технічної) освіти. За профілями музеї розподілені таким чином: 164 – історичні (з них 20 – військово-історичні, 22 – широкого історичного змісту, 44 – історії населеного пункту, 24 – історії освіти, закладу освіти, 6 – історії особи, 48–етнографічні), 5 – краєзнавчі, 2 – природничі, 3 – літературні, 2 – мистецькі. Музеї функціонують у закладах освіти 46 територіальних громад. Разом з тим у 8 громадах ці важливі осередки освіти і виховання відсутні. З метою активізації роботи музеїв, популяризації музейної діяльності як важливої складової національно-патріотичного виховання щорічно наприкінці січня проводяться конкурси екскурсоводів музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу». У закладах освіти області проведено тематичні та інформаційно-просвітницькі заходи, зокрема: години спілкування – «Герої сьогодні – Герої щодня», «Я – захисник. Я цим пишаюсь», «Наші ГЕРОЇ»; виховні години – «День пам’яті загиблих захисників України», «Вони захищають свою родину і вільну землю – Україну», «Майбутій захисник», «Нам Україна вище над усе!», «Сила Нескорених»; уроки мужності і пам’яті – «Мужність і відвага крізь покоління», «В боротьбі за незалежність», «У їхніх серцях жила Україна», «Доторкнутися душею до подвигу», «Герої рідного краю», «Сила нескорених», «Перемагає той, хто пам’ятає», «Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя», «Сильні люди сильної країни»; перегляди презентацій, кінофільмів про кіборгів, документальних фільмів – «Україна в моєму серці», «Героїзм, сміливість та патріотизм», «Честь і слава українським захисникам», «На захисті Батьківщини», «Блок-пост пам’яті», «Вони боролися за волю України», «Живі, поки пам’ятаємо…», «Герої, які тримають над нами небо», «Україна – мати. Вмій її захищати»; благодійні акції на підтримку воїнів. У шкільних бібліотеках оформлені виставки: «Вшанування мужності і героїзму», «Наші Герої у серцях навіки» тощо. |
|  |  | 8) комплектування фондів шкільних бібліотек літературою, спрямованою на патріотичне, духовно-моральне виховання дітей та молоді | 2025 | управління освіти і науки облдержадміністрації управління молоді та спорту облдержадміністрації | 46,2 5,0 | - | 100% | До Дня незалежності України Волинською державною обласною універсальною науковою бібліотекою імені Олени Пчілки, з метою вивчення і популяризації історії та культури України через призму монет, медалей, банкнот, книжкової та сувенірної продукції, презентовано тематичну виставку «Українська нумізматика». У серпні відбулася зустріч з військовими та ветеранами російсько-української війни під назвою «Незламні. Нескорені. Непереможні». Перед присутніми виступили отець Олександр, капелан 204 бригади, майор Максим Лютий, військовослужбовець Тимощук Андрій, член Національної спілки краєзнавців України, викладач КЗ «Луцький педагогічний коледж», керівник клубу «Всесвіт» Анатолій Кравець. Учасникам зустрічі для ознайомлення були запропоновані тематичні виставки: «Усе моє, все зветься Україна…» та «Міста героїв». Працівниками Волинського регіонального музею українського війська та військової техніки представлено експозицію зброї, яка використовується під час війни. 22 серпня працівники бібліотеки провели бібліо-експрес «Славетні українці», на якому ознайомили присутніх з документами про видатних українців, які зробили помітний внесок у розвиток світової цивілізації, чиї здобутки у сфері науки і культури виходять за межі суто національного. З 24 серпня на інтернет ресурсах бібліотеки було представлено віртуальну виставку «Енциклопедії незалежної України», яка знайомить з виданнями, що вийшли в період незалежності України: «Енциклопедія Сучасної України», «Енциклопедія українознавства», «Енциклопедія історії України», «Велика українська юридична енциклопедія», «Українська музична енциклопедія». Окрасою віртуальної енциклопедичної виставки є перевидання «Української малої енциклопедії» Євгена Онацького, з якого уже вийшло два томи цієї унікальної праці. З 18 по 24 серпня в онлайн режимі відбувся поетичний флешмоб читання поезій про Україну «Моя Україна – єдина та вільна». Волинська обласна бібліотека для дітей до Дня Незалежності України підготувала книжкова виставка «Вільна і єдина наша Україна» та майстер-клас «В моєму серці Україна», - створили патріотичний альбом «У дитячому серці живе Україна». У Волинській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки користувачам було представлено відеоролик «1000 днів війни» з інформацією про соціокультурні заходи, що відбувалися в бібліотеці і присвячені темі війни та всенародного протистояння ворогу https://wwwfacebookcom-in0jia/proflle/100069433232434/search/?q=1000%20%D0%25. Також доповнено постійно діючу книжкову виставку «Майдан. Війна. Свобода» виданнями про незламність і єдність українців впродовж тисячі днів героїчного протистояння та здійснено їх презентацію. |
|  |  | 9) проведення благодійної акції «Вифлеємський вогонь миру» з харцерами Республіки Польща на кордоні | 2025 | управління молоді та спорту облдержадміністрації | 15,0 | - | 100% | Представники Національної скаутської організації «Пласт» урочисто передали Вифлеємський вогонь миру у лікарні, навчальні заклади, церкви та інші установи області. Понад 30 років поспіль українські пластуни поширюють вогонь, запалений на місці народження Ісуса Христа, аби донести його тепло кожному українцю. Акція проходила під гаслом «Світлом подолаємо темряву». |
|  |  | 10) проведення щорічної обласної краєзнавчої конференції «Участь волинян у національно-визвольних змаганнях ХХ століття» та акція «Без сім`ї і свого роду нема нації та народу» | 2025 | управління молоді та спорту облдержадміністрації управління освіти і науки облдержадміністрації, | 57,5 35,0 | - | 100% | Проведено щорічну обласну акцію з вивчення власного родоводу «Без сім’ї і свого роду – нема нації, народу» (44 роботи). До конкурсу активно долучилась учнівська молодь закладів освіти Підгайцівської, Луцької, Дубечненської, Камінь-Каширської, Нововолинської, Ратнівської, Сошичненської, Маневицької, Берестечківської, Прилісненської, Забродівської, Ковельської, Колківської, Торчинської, Любомльської, Шацької територіальних громад; закладів професійної (професійно-технічної) освіти: професійно-технічного училища № 27 м. Берестечка, Торчинського професійного ліцею, Професійно-технічного училища № 22 смт Луків; закладів освіти обласного підпорядкування: Княгининівського ліцею Волинської обласної ради, комунального закладу «Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства Волинської обласної ради»; закладу позашкільної освіти «Ковельська станція юних туристів». Роботи, представлені на конкурс, розкривають цікаві дослідження родоводу в контексті історичних подій, дослідження родинних архівів, життєвого шляху окремих представників родини, які брали активну участь у подіях, пов’язаних з історією України, показали вклад представників родини в історичні процеси з утвердження та розбудови Української держави. |
|  |  | 11) проведення конференцій, круглих столів на тему національно-патріотичного виховання | 2025 | управління молоді та спорту облдержадміністрації управління освіти і науки облдержадміністрації | 31,5 5,0 | 31,5 | 100% | Проведено І етап всеукраїнської краєзнавчої експедиції «Моя Батьківщина – Україна» (130 учасників), за підсумками якого 6 робіт стали призерами всеукраїнського етапу. Також організовано обласний етап конкурсу туристсько-краєзнавчих експедицій «Мій рідний край» (100 учасників), акцію з вивчення родоводу «Без сім’ї, свого роду нема нації, народу» (61 учасник) та обласний етап Всеукраїнської акції «Українська революція: 100 років надії і боротьби» (95 учасників). 28 серпня 2025 року проведено круглого столу з елементами тренінгу «Здоров’я нині – майбутнє завтра». У заході взяли участь 25 учасників – учнівська молодь КЗЗСО «Гіркополонківського ліцею Боратинської сільської ради», Підгайцівського ліцею Підгайцівської сільської ради, Луцького ліцею №22 та Заборолівського ліцею №32 Луцької міської ради. Захід був направлений на всебічний розвиток молодого покоління, підвищення рівня готовності молоді до дій у надзвичайних ситуаціях; формування відповідальних громадян, здатних надати допомогу в перші хвилини після поранення чи травми, що збільшує шанси на збереження життя; сприяє посиленню культури безпеки та взаємодопомоги в критичних ситуаціях; створення передумов для подальшого залучення молоді до волонтерської, рятувальної та медичної діяльності. 14 листопада 2025 року проведено круглий стіл «Коли говорить мрія», під час якого обговорено актуальні питання формування української національної та громадянської ідентичності, утвердження патріотичних цінностей, відповідального громадянства та активної участі молоді в суспільному житті. За результатами проведення заходу учасники поглибили знання щодо історичних, культурних і державотворчих процесів України, підвищили рівень громадянської свідомості, національної самосвідомості та обізнаності про механізми громадянської участі. Проведення круглого столу сприяло зміцненню соціальної згуртованості, розвитку активної громадянської позиції молоді та популяризації національно-патріотичних цінностей. |
|  |  | 12) проведення обласної національно-краєзнавчої конференції та обласного етапу Всеукраїнської акції «Українська революція: 100 років надії і боротьби» | 2025 | управління молоді та спорту облдержадміністрації управління освіти і науки облдержадміністрації | 53,5 5,0 |  | 80% | Питання участі волинян в Українській революції розкривались в дослідженнях, конкурсних роботах, учасників обласної краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» у напрямі «Воїнська звитяга українців в традиціях поколінь». Вихованці ЦНПВТК взяли участь у Всеукраїнській історико-краєзнавчій конференції учнівської молоді «Державотворчі процеси в країні: через віки в ХХІ століття». |
|  |  | 13) сприяння у постійному висвітленні в обласних та місцевих засобах масової інформації матеріалів щодо розвитку в області національно-патріотичного виховання дітей та молоді | 2025 | управління молоді та спорту облдержадміністрації управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації громадські організації національно-патріотичного спрямування | не потребує фінансування |  | 100% | Упродовж звітного періоду проводилась системна робота, спрямована на забезпечення постійного та об’єктивного висвітлення в обласних і місцевих засобах масової інформації питань розвитку національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Забезпечено підготовку та поширення інформаційних матеріалів про проведення заходів національно-патріотичного спрямування, зокрема: виховних годин, круглих столів, конкурсів, акцій, зустрічей з військовослужбовцями, волонтерами та громадськими діячами. |
|  |  | 14) організація навчально-тематичних оглядових екскурсій історико-патріотичного спрямування. Всеукраїнська дитячо-юнацька еколого-патріотична гра «Паросток» | 2025 | управління освіти і науки облдержадміністрації | 90,0 | 3,0 | 100,0 | Організовано та проведено у листопаді 2025 року на базі Центру обласний фінальний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької еколого-натуралістичної гри «Паросток». |
|  |  | 15) проведення щорічної обласної конференції «Волинь і волиняни в історії та культурі України» | 2025 | управління освіти і науки облдержадміністрації | 30,0 | - | 100% | Виконано за кошти Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2024-2028 рр. Кількість учасників : 135 учнів. Місце проведення: ВНУ імені Лесі Українки, видано збірник тез учасників конференції. |
|  |  | 16) реалізація проєкту «Небесний легіон Волині» | 2025 | управління освіти і науки облдержадміністрації | 15,0 | - | 100% | Виконано за кошти Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2024-2028 рр. Створено сайт, який постійно поповнюється інформацією про загиблих Героїв-волинян. |
|  |  | 17) дослідницька учнівська експедиція «Досліджуємо Волинь» за напрямами: краєзнавство, фольклор, етнографія, екологія, археологія | 2025 | управління освіти і науки облдержадміністрації | 35,0 | - | 100% | Виконано за кошти Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2024-2028 рр. Кількість учасників: 30 учнів, 10 педагогів. Проведено експедицію на Маневиччину “Бурштинові копальні, с. Прилісне, с. Галузія”. |
|  |  | 18) щорічний обласний конкурс учнівських проєктів «Добрий день. Ми з Волині!» | 2025 | управління освіти і науки облдержадміністрації | 25,0 | - | 100% | Виконано за кошти Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2024-2028 рр. Кількість учасників: 122 учні. 56 переможців рекомендовано до участі у Всеукраїнській олімпіаді геніїв. |
|  |  | 19) інтелектуальний турнір юних патріотів | 2025 | управління освіти і науки облдержадміністрації | 15,0 | 3,0 | 100% | Кількість учасників: 45 учнів. Місце проведення: ЛНТУ Турнір було проведено на економічну тематику “Юні економісти Волині: мрії, цілі, дії”. |
| 2. | Військово-патріотичне виховання | 1) створення та поновлення у навчальних, бібліотечних закладах та центрах національно-патріотичного виховання області куточків Пам’яті, меморіальних куточків, Дошки слави «Вони захищають Україну», «Герої не вмирають» | 2025 | управління освіти і науки облдержадміністрації управління молоді та спорту облдержадміністрації | 24,0 5,0 | - | 100% | У музеях закладів освіти області, зокрема історичного профілю (25 – військово-історичних, 24 – широкого історичного змісту, 40 – історії населеного пункту), оновлено експозиції матеріалами про сучасні події в Україні та про земляків – захисників незалежності держави. Методисти ЦНПВТК та керівники шкільних музеїв взяли участь в обласних семінарах-практикумах «Сучасні підходи до організації роботи шкільного музею», «Музейна педагогіка в практиці сучасного закладу освіти», а також у наукових конференціях «Музейна педагогіка в науковій освіті» та «Музейна педагогіка в умовах воєнного стану». Учасникам обласних заходів презентовано видання «Люди Свободи» (500 екз.), «Волинська Січ» (500 екз.), настільну гру «Криївка» (200 екз.), «Співаник українського лицаря» (50 екз.) та буклет «Історико-культурний екомаршрут: Волинський спадок». |
|  |  | 2) організація та проведення обласного фестивалю фізичної культури та військово-патріотичного виховання учнівської молоді (старша, середня групи гри «Сокіл» (Джура) та «Козацький гарт» | 2025 | управління освіти і науки облдержадміністрації | 146,0 | 62,3 | 100% | В травні 2025 року на базі Люблинецького ліцею Волинської обласної ради проведено обласний фестиваль фізичної культури та військово-патріотичного виховання учнівської молоді у рамках Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») для середньої та старшої вікових груп. Фестиваль відбувся за підтримки Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, ГО «Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання «Волинська Січ», ГУ ДСНС у Волинській області, ВЧ 1141 Нацгвардії, ГО «Зруш скелю», «ХАБ Ветеран» та КЗ «ЦНПВТК». |
|  |  | 3) організація та проведення обласного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» (молодша група), у т.ч. серед закладів професійно-технічної освіти, проведення обласних змагань: «Впоряд», «Волинська січ», «Ватра», «Криївка», «Домедична підготовка» в межах Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») | 2025 | управління освіти і науки облдержадміністрації | 290,0 | 123,7 | 100% | Три роки поспіль проводиться обласний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») серед закладів професійно-технічної освіти. Участь взяли 25 роїв закладів освіти області (200 учасників: 60 – середня група «джури» 11–14 років, 140 – старша група «молоді козаки» 15–17 років) із закладів освіти Луцької, Ковельської, Камінь-Каширської, Берестечківської, Горохівської міських рад; Старовижівської, Іваничівської, Локачинської, Маневицької, Колківської, Ратнівської, Турійської селищних рад; Дубечненської, Прилісненської, Боратинської, Колодяжненської сільських рад; а також обласних ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою. Протягом 2025 року організовано низку заходів відповідно до обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді (2021–2025 рр.), що включали навчально-практичні заняття з тактики, домедичної підготовки, топографії, спортивного орієнтування; тренування зі збору автомата та керування БПЛА; змагання зі стройової підготовки та стрільби; конкурси знань з історії України; зустрічі з ветеранами російсько-української війни та захисниками України. Особливу увагу приділено практичній підготовці молоді: проведено обласні військово-патріотичні змагання «Волинська Січ», навчально-тренувальний збір кращих роїв, заочний конкурс звітів роїв (молодша група), обласні онлайн-конкурси «Слава Героям» та «Впоряд», обласні змагання «Криївка», фестивалі «День відкритої води» та «ДУХ незламних». Для активізації гри «Джура» організовано співфінансування гуртків військово-патріотичного напрямку у 36 територіальних громадах та закладах обласного підпорядкування. Працюють 48 педагогів-сумісників, які забезпечують підготовку за програмами «Джура» та керування БПЛА. Учні Волинської області брали участь у Всеукраїнських змаганнях з пішого мандрівництва «Стежками Героїв» (30.04–06.05, Карпати, 4 місце на 80 км дистанції), Черкаському обласному онлайн-фестивалі повстанської пісні «Гей відкривайте до свободи браму» та Всеукраїнському вишколі «Гвардієць». |
|  |  | 4) участь роїв області у Всеукраїнських вишколах «Джура-прикордонник», «Джура-десантник» та у ІІІ етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (молодша, середня, старша групи). Участь роїв області у Всеукраїнських змаганнях з пішого мандрівництва «Стежками Героїв» | 2025 | управління освіти і науки облдержадміністрації | 240,0 | 75,4 | 100% | Кращі рої області взяли участь у ІІІ етапі Всеукраїнської гри «Сокіл» («Джура») у 2025 році: рій «Вулкан» Куклинського ліцею (середня група, 16–24 серпня) та рій «Сокіл» Мизівського ліцею (старша група, 7–15 серпня). 17–19 жовтня 2025 року проведено навчально-тренувальний збір кращих роїв області у формі пізнавального мандрівництва за маршрутом: Луцьк – Дубляни (Львів) – Старий Угринів – Івано-Франківськ – Яремче – Луцьк. Участь взяли 55 учасників – переможці та призери обласного етапу гри «Джура». |
|  |  | 5) обласні навчально-тренувальні збори кращих роїв (команд) області (молодша, середня, старша вікові групи) Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» | 2025 | управління освіти і науки облдержадміністрації | 220,0 |  | 100% | В листопаді місяці проведено обласні навчально-тренувальні збори кращих роїв області гри «Джура» (50 учасників). Учасники побували у Тернопільському-музеї меморіалі політв’язнів, музейно-меморіалььний комплекс «Рідна хата» Патріарха Йосипа Сліпого. |
|  |  | 6) відкриті обласні змагання з пішого мандрівництва «Стежками УПА», «Стежками героїв» та обласний фестиваль з водного мандрівництва «Білі береги», присвячений Колківській республіці – УПА» | 2025 | управління освіти і науки облдержадміністрації | 340,0 |  | 100% | В онлайн-форматі проведено обласні конкурси та змагання: конкурс «Криївка» (290 учасників), конкурс ватр «Слава Героям» середньої вікової групи (24 учасники), заочний конкурс звітів роїв Всеукраїнської гри «Сокіл» («Джура») молодшої вікової групи (40 учасників), де переможцем став рій «Воля» ЗОШ І-ІІІ ст. смт Маневичі імені Андрія Снітка. Також відбулися обласний онлайн-конкурс «Впоряд» серед роїв середньої та старшої вікових груп (40 учасників), онлайн-гра «Відун», онлайн-змагання з орієнтування та онлайн-виставка малюнків для захисників України. Вихованці філій ЦНПВТК брали участь у Всеукраїнському фестивалі «Ватра» до Дня Героїв, всеукраїнському онлайн-конкурсі «Відун» та краєзнавчій акції «В традиціях високої звитяги учнівської молоді». У липні відбувся обласний фестиваль водного туризму «Білі береги-УПА», що поєднав водний сплав з історичним квестом «Колківська республіка», змагання з рятувальних робіт на воді та елементами спортивного орієнтування (гра «Пластун»). |
|  |  | 7) організація роботи військово-патріотичних таборів: «Легіонер», «Повстанець», «Оріяна», «Лідер», «Рейнджер Кемп», «Січ», «Велика гра» | 2025 | управління молоді та спорту облдержадміністрації | 366,0 | 94,0 | 100% | Управлінням молоді та спорту облдержадміністрації, Волинським обласним центром національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Волинської обласної ради, громадськими організації національно-патріотичного спрямування організовано та проведено у 2025 році заходи, спрямовані на усвідомлення національних цінностей, формування оборонної свідомості та громадянської стійкості серед молоді: військово-патріотичні табори «Повстанець» (наказ № 141 від 23 травня 2025 року «Про проведення військово-патріотичного табору «Повстанець»), «Січ» (наказ № 207 від 10 липня 2025 року «Про проведення військово-патріотичного табору «Січ»), «Рейнджер Кемп» (наказ № 232 від 13 серпня 2025 року «Про проведення військово-патріотичного табору «Рейнджер кемп»). Програми таборів орієнтувалися на розвиток витривалості, командної роботи, дисципліни та відповідальності, а також на формування активної життєвої позиції. |
|  |  | 8) організація та проведення табору лицарського духу «Доблесть віків» | 2025 | управління молоді та спорту облдержадміністрації | 44,0 | - | - | У зв'язку з обмеженими фінансовими можливостями обласного бюджету захід не проводився. |
|  |  | 9) організація та проведення міжобласного наметового національно-патріотичного табору «Волинська Січ» | 2025 | управління молоді та спорту облдержадміністрації | 73,0 |  |  | У зв'язку з обмеженими фінансовими можливостями обласного бюджету захід не проводився. |
|  |  | 10) проведення серії майстер-класів з популяризації лицарських боїв | 2025 | управління молоді та спорту облдержадміністрації управління освіти і науки облдержадміністрації | 39,0 5,0 |  |  | У зв’язку з організаційними моментами захід не проводився. |
|  |  | 11) проведення молодіжної спортивно-патріотичної таборової гри «Звитяга» | 2025 | управління молоді та спорту облдержадміністрації | 73,0 | 21,4 | 100% | 30-31 жовтня 2025 року проведено молодіжну спортивно-патріотичну таборову гру «Звитяга». У заході взяли участь 20 учасників – учнівська молодь професійно-технічне училище № 27 міста Берестечка, технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету, Колківський центр професійної освіти. Захід був направлений на отримання практичних навичок військової тактики, керування БПЛА, поводження зі зброєю, військово-інженерної підготовки, розмінування, топографії, спортивного орієнтування, ознайомляться з основами військової служби. Організатори заходу донесли знання з історії краю, сформувати навички з військової підготовки молоді. |
|  |  | 12) проведення вишколів з покращення військових навичок молоді «Військово-патріотична ініціатива «Центр базової військової підготовки «Рекрут» | 2025 | управління молоді та спорту облдержадміністрації | 44,0 | 10,0 | 100% | 02.06-03.06.2025 на території туристичної бази «Юний Турист» проведено вишкіл з покращення військових навичок молоді «Військово-патріотична ініціатива «Центр базової військової підготовки «Рекрут». У заході взяли участь 25 учасників – учнівська молодь Колківського центру професійної освіти та Рудниківського ліцею Колківської селищної ради. Захід був спрямований на всебічний розвиток молодого покоління, практичну, фізичну підготовку молоді до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України, на формування стійкого усвідомлення громадянином України своєї приналежності до української нації, україноцентричного світогляду та здатності до збройного спротиву російській агресії, захисту України. Досвідчені інструктори Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, ГО «Козацьке стрілецьке братство», педагоги комунального закладу «Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Волинської обласної ради» провели з учасниками практичні заняття з тактичної, військової підготовки, тактичної медицини, БПЛА, заняття з військової топографії, спортивного орієнтування, туризму, ватру («В колі друзів»), переглянуто фільми військово-патріотичної тематики. |
|  |  | 13) створення мережі куточків військово-професійної орієнтації, патріотичного виховання молоді на базі закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування, професійно-технічних та вищих навчальних закладів (виготовлення інформаційних стендів) | 2025 | управління освіти і науки облдержадміністрації | 29,0 | - | 100% | На базі Колківського ЦПО функціонує музей історії Колківської республіки УПА, який є потужним осередком військово-патріотичного виховання учнівської молоді Волині. В музеї проводяться екскурсії, історичні квести (в т.ч. під час обласних заходів), організований обласний семінар «Формування української національної та громадянської ідентичності» для педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (заступники директорів з навчально-виховної роботи, викладачі історії). |
|  |  | 14) проведення фестивалю дружин юних пожежних-рятівників в області | 2025 | управління молоді та спорту облдержадміністрації | 32,5 | 20,0 | 100% | У заході, який відбувся 07.11.2025, взяли участь 24 особи віком від 10 до 17 років. Учасники отримали знання та практичні навички з безпеки життєдіяльності, ознайомилися з порядком дій на випадок надзвичайних подій різного характеру, домедичної підготовки та основам рятувальної справи. В довготривалій перспективі захід сприятиме вдосконаленню механізмів отримання молоддю знань, практичних навичок та мотиваційних складових, необхідних для майбутнього поповнення лав рятувальників та залучення в просвітницьку роботу з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності серед різних верств населення. |
|  |  | 15) проведення у закладах освіти системи повної загальної середньої освіти Дня цивільного захисту та створення відповідних куточків | 2025 | управління освіти і науки облдержадміністрації | 14,5 | - | 100% | В закладах освіти області відповідно до статті 41 Кодексу цивільного захисту України в березні-травні та вересні-жовтні проведено День цивільного захисту та Тижні знань з безпеки життєдіяльності. Під час цих заходів проведено практичні тренування щодо забезпечення швидкої та безпечної евакуації учасників освітнього процесу у разі оголошення сигналу «Повітряна тривога», відпрацьовувались дії в умовах надзвичайних ситуацій, правила поведінки при виявленні підозрілих предметів, щодо надання першої медичної потерпілому, практичних вмінь щодо користування засобами індивідуального і колективного захисту, первинними засобами пожежогасіння. |
|  |  | 16) підготовка та проведення щорічного зльоту ветеранів ОУН – УПА та молодіжних громадських організацій патріотичного спрямування у вишкільно-патріотичному таборі відродження українського духу «Вовчак» (серпень, щорічно) | 2025 | управління молоді та спорту облдержадміністрації | 36,5 | 10,0 | 100% | У заході, який відбувся 19-20 вересня 2025 року у КЗ «Історико-культурний комплекс “Волинська Січ”», взяли участь 30 осіб віком від 14 до 21 року. В довготривалій перспективі захід сприяє вдосконаленню механізмів отримання молоддю знань, практичних навичок та мотиваційних складових, необхідних для виконання громадянського обов’язку – захисту територіальної цілісності та незалежності України, готовності до військової служби в лавах Збройних Сил України та інших військових формувань України. |
|  |  | 17) проведення у закладах освіти області інформаційно-просвітницьких та виховних заходів, уроків мужності, патріотизму, конкурсу есеїв «Україна в моєму серці», «За нашу свободу», годин спілкування, патріотичних годин, вечорів-спогадів, вечорів-портретів, бесід, зустрічей з учасниками Революції гідності та антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на сході країни, бойових дій на території інших держав, жертвами політичних репресій тоталітарного режиму, ветеранами УПА та ОУН, Другої світової війни та інших | 2025 | управління освіти і науки облдержадміністрації управління молоді та спорту облдержадміністрації громадські організації національно-патріотичного спрямування | не потребує фінансування |  | 100% | У листопаді 2025 року на базі комунального закладу «Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Волинської обласної ради» відбувся І-й обласний етап Всеукраїнського конкурс на написання есе «Війна за СВІЙ шлях» (дитячий погляд) у 2024 році (далі – конкурс). На конкурс надіслано 118 робіт, від закладів освіти ТГ, професійної (професійно-технічної) освіти. Роботи, представлені на конкурс, розкривають російсько-українську війну через призму дитячого сприйняття, погляди дітей на війну – боротьбу за суверенітет і свободу, за соборну, єдину, вільну і незалежну Україну, за право на свій історичний шлях. |
|  |  | 18) збір спогадів та матеріалів про волинян, які загинули під час Революції гідності та проведення АТО/ООС | 2025 | управління молоді та спорту облдержадміністрації Волинський краєзнавчий музей | не потребує фінансування |  | 100% | Структурними відділами Волинського краєзнавчого музею проводиться збиральницька та фондова робота із формування збірки спогадів та матеріалів про волинян, які загинули під час Революції гідності та проведення АТО/ООС та російсько-Української війни. Підготовлені виставки та експозиції, які висвітлюють зазначені періоди в історії України. |
|  |  | 20) проведення обласного етапу Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю мистецтв «Сурми звитяги» | 2025 | управління освіти і науки облдержадміністрації | 8,0 | - |  | У зв'язку з обмеженими фінансовими можливостями обласного бюджету захід не проводився. |
|  |  | 21) обласний літературний конкурс «Вірю в майбутнє твоє, Україно!» | 2025 | управління освіти і науки облдержадміністрації | 12,0 |  |  | У зв'язку з обмеженими фінансовими можливостями обласного бюджету захід не проводився. |
|  |  | 22) забезпечення участі у всеукраїнському літературно-музичному фестивалі вшанування воїнів України «Розстріляна молодість» з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні | 2025 | управління освіти і науки облдержадміністрації | 10,0 | - | - | У зв'язку з обмеженими фінансовими можливостями обласного бюджету захід не проводився. |
|  |  | 23) обласний освітній проєкт «Оберіг для воїна» | 2025 | управління освіти і науки облдержадміністрації | 15,0 | - | - | Обласний проєкт не фінансувався та не проводився. Участь у Всеукраїнському фестивалі мистецтв «Військові обереги від Святого Миколая», присвячений Дню Сухопутних військ України (за кошти учасників). Учасників з числа вихованців ЦПО Волинської обласної ради – 76. |
| 3. | Формування науково-методологічних та методичних засад національно-патріотичного виховання | 1) запровадження під час курсової перепідготовки педагогічних працівників спецкурсу з національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді та впровадження Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура») у закладах освіти, як базової основи з національно-патріотичного виховання | 2025 | управління освіти і науки облдержадміністрації | 14,0 |  | 100% | У співпраці ЦНПВТК з ВІППО проводяться лекції, практичні заняття з організації національно-патріотичного виховання учнівської молоді, впровадження гри «Сокіл» («Джура») в закладах освіти; з організації краєзнавчої, пошуково-дослідницької, спрямовані на формування української національної та громадянської ідентичності |
|  |  | 2) проведення: одно-, три-, п’ятиденних методичних зборів та методичних занять з викладачами предмету «Захист України | 2025 | управління освіти і науки облдержадміністрації | 44,0 | 44,0 | 100% | З 14 жовтня по 1 листопада 2025 року на базі Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти проведено п’ятиденні методичні збори та методичні заняття з викладачами предмету «Захист України» в об’ємі 60 годин за 90 годинної програми підвищення кваліфікації. Загальна кількість залучених до навчання 90 викладачів новостворених осередків (3 потоки по 30 вчителів). Для підвищення ефективності навчання були залучені військовослужбовці практики ДФТГ БОР «Луцьк», навчального центру військових операторів БПЛА «Чорні лелеки». Удосконалення теоретичних знань отриманих у ВІППО на курсах відбулось з 28 по 31 листопада 2024 року у м. Ковелі у практичній площині. |
|  |  | 3) проведення практичних занять з освоєння навиків військової справи викладачами предмету «Захист України» | 2025 | управління освіти і науки облдержадміністрації | 47,0 | 47,0 | 100% | Відповідно до розпорядження начальника Волинської обласної військової адміністрації від 02 вересня 2024 року № 363 в області затверджено 47 навчальних осередків для викладання предмета «Захист України». З них 35 осередків функціонують на базі закладів загальної середньої освіти, 12 — на базі закладів професійної та фахової передвищої освіти. На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 01 липня 2024 року № 940 «Про реалізацію інноваційного освітнього проєкту на всеукраїнському рівні за темою «Теоретико-методичні засади викладання навчального предмета/інтегрованого курсу «Захист України» у серпні 2024 - серпні 2026 років», відповідно до п.п. 11 п. 9 Положення про управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації та наказу управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації від 25.09.2024 № 319 «Про організацію та проведення підвищення кваліфікації педагогів в рамках реалізації Всеукраїнського інноваційного освітнього проєкта «Теоретико-методичні засади викладання навчального предмета/інтегрованого курсу «Захист України»» та на виконання обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки відповідно до Завдання 3. Формування науково-методологічних та методичних засад національно-патріотичного виховання у 2024 році (п.1, п.2, п.3). З 28 по 31 листопада 2025 року проведено на базі Люблинецького ліцею Волинської області практичні заняття з освоєння навичок військової справи для вчителів/викладачів предмета «Захист України», що здійснюють освітню діяльність у навчальних осередках з викладання предмета «Захист України», з дотриманням законодавства України в умовах воєнного стану. В навчанні взяло участь 25 викладачів предмету «Захист України». |
|  |  | 4) проведення обласних семінарів, тренінгів-навчань, вишколів для виховних кадрів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») | 2025 | управління молоді та спорту облдержадміністрації | 102,5 | 14,0 | 100% | У заході, який проходив з 28.11.2025 по 30.11.2025 року, брали участь 30 учасників – педагоги, представники молодіжних організацій Волині. Захід був спрямований на підготовку виховних кадрів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Досвідчені інструктори ГО «Волинський центр національно-патріотичного виховання «Волинська січ», педагоги комунального закладу «Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Волинської обласної ради» провели з учасниками практичні заняття з тактичної, військової підготовки, гру «Лазертаг», БПЛА, військової топографії, спортивного орієнтування; навчання формуванню самоврядування в дитячих колективах, лідерських якостей, ігрових форм роботи в групах. |
|  |  | 5) видавництво путівника для музеїв військово-історичного профілю, активу закладів освіти, педагогів «Музеї-осередки освіти і виховання» | 2025 | управління освіти і науки облдержадміністрації управління молоді та спорту облдержадміністрації | 24,0 20,0 | - | - | У зв’язку з підготовкою нового положення про шкільні музеї видавництво путівника для музеїв військово-історичного профілю, активу закладів освіти, педагогів «Музеї-осередки освіти і виховання» переноситься на наступний рік. |
|  |  | 6) друк та видання пошуково-дослідницьких, краєзнавчих матеріалів, збірників тез для педагогів області та керівників гуртків з національно- патріотичного виховання | 2025 | управління освіти і науки облдержадміністрації управління молоді та спорту облдержадміністрації | 34,0 10,0 | - | 100% | У зв'язку з обмеженими фінансовими можливостями обласного бюджету друк та видання матеріалів не відбувалося |
| 4. | Підтримка та співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства у сфері національно-патріотичного виховання | 1) проведення обласного конкурсу програм (проєктів/заходів) розроблених інститутами громадянського суспільства для дітей та молоді відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами) | 2025 | управління молоді та спорту облдержадміністрації | 440,0 | - | - | У зв'язку з обмеженими фінансовими можливостями обласного бюджету захід не проводився. |
|  |  | 2) проведення заходів та вишколів з розвитку та популяризації Пластового (скаутського руху) в області, у тому числі пластових таборів «Велика гра», «Свято весни» | 2025 | управління молоді та спорту облдержадміністрації управління освіти і науки облдержадміністрації | 148,0 50,0 |  | 100% | У зв’язку з організаційними моментами захід не був проведенний |
|  |  | 3) організація та проведення обласного конкурсу дитячих робіт з національно-патріотичного виховання вихованців закладів позашкільної освіти | 2025 | управління освіти і науки облдержадміністрації | 14,0 | - | 100% | Щорічно з вихованцями ЦНПВТК проводиться конкурс малюнків до Дня Соборності України «Ми - Українці». |
|  |  | 4) залучення представників громадянського суспільства до популяризації кращого досвіду національно-патріотичного виховання | 2025 | управління молоді та спорту облдержадміністрації управління освіти і науки облдержадміністрації | не потребує фінансування | - | 100% | Залучення представників громадянського суспільства до популяризації національно-патріотичного виховання є важливим елементом зміцнення суспільної згуртованості, розвитку культури та підтримки молоді. У Волинській області застосовуються такі підходи: пошук партнерів: ідентифікація активних громадських організацій, що займаються патріотичним вихованням, наприклад, ГО «ВМР "НАЦІОНАЛЬНИЙ АЛЬЯНС"»; Луцький осередок Пласту – Національної скаутської організації України;; ГО «Зелений маяк»; ГО «Школа безпеки та виживання дітей "Тивер"»; ГО Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання «Волинська Січ»; ВАТРА – правильний простір (хаб) та інші; організація спільних заходів: проведення тематичних семінарів, круглих столів, форумів, присвячених обговоренню кращих практик патріотичного виховання; підтримка ініціатив: надання ресурсної підтримки (фінансової, інформаційної, організаційної) для впровадження ініціатив громадських організацій. |
|  |  | 5) сприяння створенню військово-патріотичних об’єднань, громадських організацій, дитячо-юнацьких клубів та центрів | 2025 | управління молоді та спорту облдержадміністрації Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Волинської обласної ради | не потребує фінансування | - | 100% | Для ефективного сприяння створенню військово-патріотичних об’єднань, громадських організацій, дитячо-юнацьких клубів та центрів департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації здійснює координацію діяльності, а саме встановлює контакти між новими об’єднаннями, діючими організаціями та державними структурами для обміну досвідом і реалізації спільних проєктів. |
|  |  | 6) обласний етап Міжнародного еколого-краєзнавчого конкурсу «Душа села» | 2025 | управління освіти і науки облдержадміністрації | 22,0 | - | 100% | Подано понад 150 робіт, вихованців гуртків та здобувачів освіти міста Луцька та Ковеля, Волинського обласного еколого-натуралістичного центру Волинської обласної ради, Ківерцівського центру позашкільної освіти, Маневицького районного Центру творчості дітей та юнацтва, Володимир-Волинського центру позашкільної освіти (еколого-натуралістичний відділ) Володимирської міської ради, закладу позашкільної освіти «СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ МІСТА КОВЕЛЯ», Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості (еколого-натуралістичний відділ), Боратинської, Берестечківської, Іваничівської, Ратнівської, Локачинської, Любешівської, Оваднівської, Сошичненської, Забродівської, Горохівської, Колодяжненської, Володимирської, Колківської, Прилісненської, Луцької, Локачинської, Ковельської, Торчинської, територіальних громад. |
|  |  |  |  | управління молоді та спорту облдержадміністрації управління освіти і науки облдержадміністрації | 1319,5 | 219,0 515,5 |  |  |

Начальник управління                                                                                                                                               Зіновія ЛЕЩЕНКО

Виконання показників результативності Програми

| № з/п | Найменування показника | Одиниці виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Яких заходів вжито для досягнення показника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Формування української громадянської ідентичності |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рівень охоплення населення Волинської області заходами (проєктами), які формують українську громадянську ідентичність на основі суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність) | відсотків | 0,76 | 0,5 | - | Проведені заходи які полягають у формуванні в населення, особливо серед молоді, почуття патріотизму, любові до Батьківщини, національної свідомості та готовності до захисту національних інтересів. |
| 2. | Кількість осіб, які взяли участь у заходах, котрі формують українську громадянську ідентичність на території області | осіб | 9510 | 8450 | - | Здійснюється інформування громад про проведення заходів на офіційних фейсбук-сторінках. |
| - Військово-патріотичне виховання |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рівень охоплення населення заходами (проєктами), що спрямовані на збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України | відсотків | 1,06 | 0,9 | - | Проведені заходи, які спрямовані на формування в молоді почуття обов’язку перед Батьківщиною, готовності до захисту її суверенітету, територіальної цілісності та незалежності, передбачають реалізацію військово-спортивних заходів та забезпечення співпраці з військовими частинами та ветеранами. |
| 2. | Кількість осіб області, залучених до заходів, спрямованих на військово-патріотичне виховання | осіб | 14350 | 9650 | - | У зв’язку із повномасштабним вторгненням підвищилась кількість бажаючих взяти участь у заходах військово-патріотичного виховання. |
| - Формування науково-методологічних та методичних засад національно-патріотичного виховання |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість осіб, що пройшли навчання з підготовки активістів, які займаються питаннями національно-патріотичного виховання дітей та молоді | осіб | 810 | 120 | - | Проведені навчання на підвищення кваліфікації, яке забезпечить ефективне функціонування ініціатив та програм, спрямованих на розвиток національної свідомості, патріотизму та громадянської активності. |
| - Підтримка та співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства у сфері національно-патріотичного виховання |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Чисельність населення Волинської області, охопленого проєктами національно-патріотичного виховання, розробленими інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка | осіб | 1130 |  | У зв'язку з обмеженими фінансовими можливостями обласного бюджету захід не проводився. | - |
| 2. | Кількість центрів національно-патріотичного виховання | одиниць | 1 | 1 | - | У Волинській області здійснено всіляке сприяння створенню закладів сфери утвердження української національної та громадянської ідентичності. Зокрема рішенням Волинської обласної ради від 12 грудня 2024 року вирішено створити комунальний заклад «Волинський обласний центр підготовки населення до національного спротиву», завданням якого є організація та координація загальновійськової підготовки цивільних до самооборони, опанування ними практичних вмінь з вправляння зі стрілецькою зброєю та ін. |

Начальник управління                                                                                                                                               Зіновія ЛЕЩЕНКО