Інформація

про  виконання Регіональної екологічної програми

«Екологія 2023 - 2026» у січні - березні 2023 року

У 2023 році розпочато реалізацію Регіональної екологічної програми  «Екологія 2023 - 2026»,  затвердженої  наказом голови обласної військової адміністрації від  20 лютого 2023 року № 59.

Відповідно до Програми у 2023 році передбачено виконання природоохоронних заходів на суму 36 795,0 тис. гривень, у той же час, відповідно до звітів за січень-березень 2023 року, наданих райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування та підприємствами було заплановано виконання  природоохоронних заходів у 2023 році на суму 59 142,777  тис. гривень.

Фактичне спрямування коштів бюджетів усіх рівнів на виконання природоохоронних заходів у січні-березні 2023 року становить 5 585,448 тис. гривень.

Тобто, у  звітному періоді виконання заходів до програмних показників програми становить – 15 %, а виконання до запланованого виконавцями на рік – 9 %.

Основними напрямками в проведенні природоохоронних заходів були заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів, атмосферного повітря, природних рослинних ресурсів та раціонального використання і зберігання відходів.

Відповідно до наданих звітів розподіл коштів, спрямованих на виконання природоохоронних заходів, передбачених Програмою, у січні-березні 2023 року за джерелами фінансування виглядає наступним чином:

Фінансування природоохоронних заходів

тис. гривень

| Джерела фінансування | Заплановано на 2023 рік | Фактично профінансовано у січні-березні 2023 року | % фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Державний бюджет | - | - | - |
| #### Державний фонд охорони #### навколишнього природного середовища | - | - | - |
| Обласний бюджет, в т. ч.: | 6 230,128 | 256,553 | 4 |
| обласний фонд охорони навколишнього природного середовища | 6 230,128 | 256,553 | 4 |
| Бюджети міст і районів, в т. ч.: | 2350,649 | 569,355 | 24 |
| місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища | 297,71 | 282,829 | 95 |
| Власні кошти підприємств | 50562,0 | 4759,54 | 9 |

Кошти державного бюджету на виконання природоохоронних заходів у звітному періоді не виділялися.

Щодо коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (далі - обласний фонд ОНПС) слід зазначити наступне.

У 2023 році сума коштів обласного фонду ОНПС, яка підлягає розподілу, складає 6 230,128 тис. гривень, з яких:

- 4 165 500,0  гривень - планові надходження на 2023 рік;

- 2 064 628,85  гривень - залишки, що утворилися станом на 01.01.2023.

Пропозиції управління щодо розподілу коштів обласного фонду ОНПС на виконання природоохоронних заходів у 2023 році розглянуто на засіданні постійної комісії обласної ради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів  та погоджено, відповідно до висновків від 15 лютого 2023 року № 10/5.

Відповідно до наказу обласної військової адміністрації від 14 грудня 2022 року № 522 «Про обласний бюджет на 2023 рік» (зі змінами) та розпорядження обласної військової адміністрації від 24 лютого 2023 року № 75 «Про затвердження Переліку природоохоронних заходів, що фінансуються у 2023 році за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища», кошти обласного фонду ОНПС розподілені:

- 2 700,0 тис. гривень - управлінню екології та природних ресурсів облдержадміністрації;

- 400,0 тис. гривень - департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації;

- 3 130,128 тис. гривень - субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію природоохоронних заходів (в тому числі 1 115,596 тис. гривень - погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік).

Аналіз звітів отримувачів Субвенції за січень-березень 2023 року показав наступне:

-  кредиторську заборгованість за 2022 рік погашено Колодяжненською СТГ в сумі 192,563 тис. гривень (виконані роботи з капітального ремонту мережі водовідведення та здійснення заходів щодо запобігання підтопленню, облаштування та очистки каналів на території Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області);

- укладено договори Луцькою, Ковельською та Нововолинською МТГ з ДУ "Волинський ОЦКПХ МОЗ України" на проведення лабораторних досліджень якості атмосферного повітря та Шацькою СТГ з ПП «Екотехсервіс» на розробку проєктно-кошторисної документації об’єктів: «Нове будівництво каналізаційної мережі центральної частини с. Пульмо Ковельського району Волинської області» та «Реконструкція каналізаційної мережі центральної частини смт Шацьк Ковельського району Волинської області»;

- оголошено процедури закупівель Дубівською СТГ.

Роботи щодо освоєння коштів обласного фонду ОНПС, передбачені департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, в сумі              400,0 тис. гривень на виконання природоохоронного заходу «Реконструкція каналізаційної мережі Берестечківського психоневрологічного інтернату» у звітному періоді не розпочаті.

Управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації перераховано кошти в сумі 63,99 тис. гривень за заключний етап по заходу «Розроблення Регіонального плану управління відходами у Волинській області до 2030 року» (погашення кредиторської заборгованості) та укладено договір на суму 15,0 тис. гривень щодо надання послуг із розробки проєкту створення ботанічних пам’яток природи місцевого значення «Дуб звичайний Велетень - 1», «Дуб звичайний Велетень - 2», «Дуб звичайний Велетень - 3» на території Володимирського району.

Крім того, управління визначено виконавцем заходу «Послуги зі збирання, перевезення та утилізації побутових ламп розжарювання», який виконується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2023 № 25 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням».

За попередніми розрахунками на утилізацію ламп розжарювання, отриманих від населення в кількості 2 млн штук, було передбачено кошти обласного фонду ОНПС в сумі 2 500,0 тис. гривень. Після проведення відкритих торгів (з особливостями) на закупівлю «Послуги зі збирання, перевезення та утилізації побутових ламп розжарювання», обрано переможця ДКП «Боднарівка» Львівського КП «Зелений Львів», з яким укладено договір на суму 1 140,0 тис. гривень. Роботи щодо передачі ламп розжарювання від Волинської дирекції АТ «Укрпошта» виконавцю з метою їх утилізації розпочато. Оплата відбуватиметься відповідно до актів виконаних робіт.

За рахунок коштів місцевих бюджетів (в тому числі фондів охорони навколишнього природного середовища) громадами заплановані та проведені природоохоронні заходи  щодо запобігання та ліквідації наслідків підтоплення окремих територій м. Ковеля та Самарівської СТГ, придбання насосного і технологічного обладнання, для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах Локачинської СТГ, відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водних об'єктів у м. Луцьку,  впорядкування сміттєзвалища на території Прилісненської СТГ та проведення загально-міських заходів та акцій щодо охорони навколишнього природного середовища у м. Луцьк та        м. Ковель.

За власні кошти, в рамках заходів Регіональної екологічної програми «Екологія 2023-2026», Північно-Західним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства  проведено заходи із заліснення  (посів і посадка) на землях держлісфонду Волинської області на площі 553,3 га (за звітний період виконано робіт на суму 4 665,14 тис. гривень),  підприємствами проводилися заходи щодо охорони водних ресурсів, зменшення шкідливих викидів в атмосферне повітря, забезпечення екологічно безпечного збирання, зберігання та утилізації відходів на підпорядкованих територіях.