Інформація

про  виконання Регіональної екологічної програми

«Екологія 2023 - 2026» у 2023 році

У 2023 році розпочато реалізацію Регіональної екологічної програми  «Екологія 2023 - 2026»,  затвердженої  наказом голови обласної військової адміністрації від  20 лютого 2023 року № 59.

Відповідно до Програми у 2023 році передбачено виконання природоохоронних заходів на суму 36 795,0 тис. гривень, у той же час, відповідно до звітів за січень-грудень 2023 року, наданих райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування та підприємствами було заплановано виконання  природоохоронних заходів у 2023 році на суму 73 072,971 тис. гривень.

Фактичне спрямування коштів бюджетів усіх рівнів на виконання природоохоронних заходів у січні-грудні 2023 року становить 56 852,27 тис. гривень.

Тобто, у  звітному періоді виконання заходів до програмних показників програми становить – 155 %, а виконання до запланованого виконавцями на    рік – 78 %.

Основними напрямками в проведенні природоохоронних заходів були заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів, атмосферного повітря, природних рослинних ресурсів та раціонального використання і зберігання відходів.

| Розділ Регіональної екологічної програми «Екологія 2023-2026» | Сума коштів, спрямованих на виконання заходів у 2023 році, тис. гривень |
| --- | --- |
| Охорона і раціональне використання рослинних ресурсів і ресурсів тваринного світу | 36 029,42 |
| Охорона і раціональне використання водних ресурсів | 15 476,745 |
| Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів | 3 558,327 |
| Охорона атмосферного повітря | 964,788 |
| Збереження природно-заповідного фонду | 643,0 |
| Наука, екологічна освіта | 179,99 |

Відповідно до наданих звітів розподіл коштів, спрямованих на виконання природоохоронних заходів, передбачених Програмою, у 2023 році за джерелами фінансування виглядає наступним чином:

Фінансування природоохоронних заходів

тис. гривень

| Джерела фінансування | Заплановано на 2023 рік | Фактично профінансовано у січні-грудні 2023 року | % фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Державний бюджет | - | - | - |
| #### Державний фонд охорони #### навколишнього природного середовища | - | - | - |
| Обласний бюджет, в т. ч.: | 6 230,129 | 6 229,634 | 100 |
| обласний фонд охорони навколишнього природного середовища | 6 230,129 | 6 229,634 | 100 |
| Бюджети міст і районів, в т. ч.: | 14 046,962 | 13 375,756 | 95 |
| місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища | 6 715,863 | 6 667,557 | 99 |
| Власні кошти підприємств | 52 795,88 | 37 246,88 | 71 |

Кошти державного бюджету на виконання природоохоронних заходів у звітному періоді не виділялися.

Щодо коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (далі - обласний фонд ОНПС) слід зазначити наступне.

У 2023 році сума коштів обласного фонду ОНПС, яка підлягає розподілу, складає 6 230 128,85  гривень, з яких:

- 4 165 500,0  гривень - планові надходження на 2023 рік;

- 2 064 628,85  гривень - залишки, що утворилися станом на 01.01.2023.

Пропозиції управління щодо розподілу коштів обласного фонду ОНПС на виконання природоохоронних заходів у 2023 році розглянуто на засіданні постійної комісії обласної ради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів  та погоджено, відповідно до висновків від 15 лютого 2023 року № 10/5.

Відповідно до наказу обласної військової адміністрації від 14 грудня 2022 року № 522 «Про обласний бюджет на 2023 рік» (зі змінами) та розпорядження обласної військової адміністрації від 24 лютого 2023 року № 75 «Про затвердження Переліку природоохоронних заходів, що фінансуються у 2023 році за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища» (зі змінами), кошти обласного фонду ОНПС розподілені:

- 394 683,45 гривень - управлінню екології та природних ресурсів облдержадміністрації (далі - Управління);

- 1 119 426,94 гривень - департаменту соціальної та ветеранської політики

облдержадміністрації;

- 4 716 018,46 гривень - субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію природоохоронних заходів (в тому числі 1 115 596,0 гривень - погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік).

Департаментом соціальної та ветеранської політики облдержадміністрації надана інформація, що, з ТзОВ «ОПАЛ» укладено договір на проведення робіт за проєктом «Реконструкція каналізаційної мережі Берестечківського психоневрологічного інтернату». Відповідно до актів виконаних робіт касові видатки складають 1 118 932,31 гривень.

Управлінням  кошти, передбачені в сумі  394 683,45 гривень, освоєні в повному обсязі. З них перераховано:

- 63 990,0 гривень ТОВ «АТОН Інжиніринг» за заключний етап по заходу «Розроблення Регіонального плану управління відходами у Волинській області до 2030 року» (погашення кредиторської заборгованості);

- 15 000,0 гривень ВНУ імені Лесі Українки за надання послуг із розробки проєкту створення ботанічних пам’яток природи місцевого значення «Дуб звичайний Велетень - 1», «Дуб звичайний Велетень - 2», «Дуб звичайний Велетень - 3» на території Володимирського району;

-  152 481,52 гривень проведена оплата за актом виконаних робіт, наданим  ДКП «Боднарівка» Львівського КП «Зелений Львів», за утилізацію ламп розжарювання, отриманих від населення в кількості 267 529 шт.;

- 163 201,92 гривень проведена оплата за актом виконаних робіт, наданим ТОВ «АБМ РЕЦИКЛІНГ»,  за утилізацію ламп розжарювання, отриманих від населення в кількості 388 576 шт.

З метою виконання зобов'язань за договором «Надання послуг зі збирання, перевезення та утилізації побутових ламп розжарювання», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2023 № 25 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням», укладеним з  ТОВ «АБМ РЕЦИКЛІНГ», Управлінню у 2024 році необхідно передбачити кошти в сумі 172 800,0 гривень.

Законом України від 08 листопада 2023 року № 3428-ІХ внесені зміни до Бюджетного Кодексу України в частині спрямування у період дії військового стану залишків коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які утворилися на кінець бюджетного періоду, на потреби забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України.

Перед завершенням 2023 року з отримувачами Субвенції була проведена робота щодо уточнення залишків коштів та їх перерозподілу на виконання інших природоохоронних заходів.

За результатами опрацювання територіальними громадами повідомлено про неможливість виконання природоохоронних заходів на суму 138 600,0 гривень, а саме:

- Камінь-Каширською міською радою по заходах «Розробка проєкту землеустрою та технічної документації із землеустрою щодо встановлення (зміни) меж території та об’єкту природно-заповідного фонду  гідрологічного заказника місцевого значення „Озеро Лука” на території Камінь-Каширської міської ради» (передбачалися кошти в сумі 35 000,0 гривень) та «Розробка проєкту землеустрою та технічної документації із землеустрою щодо встановлення (зміни) меж території та об’єкту природно-заповідного фонду  ландшафтного заказника місцевого значення „Мішеч” на території Камінь-Каширської міської ради» (передбачалися кошти в сумі 35 000,0 гривень);

- Шацькою селищною радою по заходах «Розробка проєкту землеустрою щодо організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду   гідрологічного заказника місцевого значення „Пулемецький” на території Шацької селищної ради» (передбачалися кошти в сумі 34 300,0 гривень) та «Розробка проєкту землеустрою щодо організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду  гідрологічного заказника місцевого значення „Піщанський” на території Шацької селищної ради» (передбачалися кошти в сумі 34 300,0 гривень).

Крім того, за результатами виконання зобов'язань за договорами та відповідно до актів виконаних робіт утворилася економія коштів Субвенції в сумі 108 028,39 гривень.

Загалом залишки коштів ОФОНПС мали би складати 419 426,94  гривень, з яких залишок по Субвенції - 246 628,39 гривень, кошти Управління, що залишилися за результатами виконання договору «Надання послуг зі збирання, перевезення та утилізації побутових ламп розжарювання» у 2023 році -               172 798,55  гривень. Проте, вони були перерозподілені департаменту соціальної та ветеранської політики облдержадміністрації на виконання заходу «Реконструкція каналізаційної мережі Берестечківського психоневрологічного інтернату».

Використання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам

на реалізацію природоохоронних заходів у січні-грудні 2023 року

(відповідно до розпорядження облдержадміністрації від 08.12.2023 № 510 «Про внесення змін до Переліку природоохоронних заходів, що фінансуються у 2023 році за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища»)

гривень

| Назва природоохоронного заходу | Відповідальний виконавець (отримувач субвенції) | Сума наданої субвенції | Касові видатки (субвенція) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нове будівництво очисних споруд на вул. Незалежності в смт Торчин Луцького району Волинської області | Торчинська СТГ | 763 708,0 | 763 708,0 | оплачено кредиторську заборгованість за роботи, виконані у 2022 році |
| Завершення реалізації проєкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд смт Цумань Луцького району Волинської області. Пусконалагоджувальні роботи» | Цуманська СТГ | 116 550,0 | 116 550,0 | оплачено кредиторську заборгованість за роботи, виконані у 2022 році |
| Капітальний ремонт мережі водовідведення та здійснення заходів щодо запобігання підтопленню, облаштування та очистки каналів на території Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області | Колодяжненська СТГ | 192 563,0 | 192 563,0 | оплачено кредиторську заборгованість за роботи, виконані у 2022 році |
| Заходи з поліпшення технічного стану та благоустрій меліоративної системи Прудник на відрізку від залізничної колії до вулиці Чкалова у м. Ківерці | Ківерцівська МТГ | 137 238,36 | 137 238,36 | оплачено кредиторську заборгованість за роботи, виконані у 2022 році |
| Капітальний ремонт внутрішньогосподарських каналів К-1-12, К-1-15, К-1-16, К-1-20 Ставищенської осушувальної системи на території Сошичненської сільської ради Камінь-Каширського району | Сошичненська СТГ | 205 536,0 | 205 536,0 | оплачено кредиторську заборгованість за роботи, виконані у 2022 році |
| Проведення лабораторних досліджень якості атмосферного повітря у м. Луцьку | Луцька МТГ | 45 832,0 | 45 832,0 | захід виконано, видатки з місцевого бюджету - 44 460,0 гривень |
| Проведення лабораторно-діагностичних досліджень у сфері навколишнього середовища (за станом атмосферного повітря за адресою м. Ковель, вул. Заводська, 31 Волинської області) | Ковельська МТГ | 59 000,0 | 59 000,0 | захід виконано, видатки з місцевого бюджету - 25 347,0 гривень |
| Дослідження якісного стану атмосферного повітря в житловій забудові в районі розташування ліцею № 5, 15-й мікрорайон, 35 в м. Нововолинську | Нововолинська МТГ | 48 248,63 | 48 248,63 | захід виконано, видатки з місцевого бюджету - 21 982,0 гривень |
| Організація роздільного збирання твердих побутових відходів на території Шацької селищної територіальної громади (придбання гідравлічного преса для перероблення пластикових відходів) | Шацька СТГ | 90 000,0 | 90 000,0 | захід виконано, видатки з місцевого бюджету - 38 600,0 гривень |
| Розробка проєктно-кошторисної документації об’єкта: «Нове будівництво каналізаційної мережі центральної частини с. Пульмо Ковельського району Волинської області» | Шацька СТГ | 434 991,62 | 434 991,62 | виготовлення ПКД завершено, видатки з місцевого бюджету - 186 425,0 гривень |
| Розробка проєктно-кошторисної документації об’єкта: «Реконструкція каналізаційної мережі центральної частини смт Шацьк Ковельського району Волинської області» | Шацька СТГ | 530 532,85 | 530 532,85 | виготовлення ПКД завершено, видатки з місцевого бюджету - 275 236,0 гривень |
| Проведення очистки меліоративних каналів на території Центрального парку ім. Лесі Українки з метою покращення санітарного стану парку та прилеглої території в межах м. Луцька | Луцька МТГ | 500 000,0 | 500 000,0 | захід виконано, видатки з місцевого бюджету - 1 138 100,0 гривень |
| Капітальний ремонт внутрішньогосподарських каналів К-1-8 та К-1-10 Ставищенської осушувальної системи на території Сошичненської сільської ради Камінь-Каширського району | Сошичненська СТГ | 200 000,0 | 200 000,0 | захід виконано, видатки з місцевого бюджету - 244 890,0 гривень |
| Капітальний ремонт відкритих і закритих мереж поверхневого водовідведення в с. Буцинь Дубівської сільської ради Ковельського району Волинської області | Дубівська СТГ | 200 000,0 | 200 000,0 | захід виконано, видатки з місцевого бюджету - 365 213,0 гривень |
| Капітальний ремонт внутрішньогосподарської меліоративної мережі Турської та Гірниківської осушувальних систем на території Гірниківського старостату Ковельського району Волинської області | Ратнівська СТГ | 300 000,0 | 300 000,0 | захід виконано, видатки з місцевого бюджету - 128 000,0 гривень |
| Капітальний ремонт внутрішньогосподарської меліоративної мережі Бузької осушувальної системи на території Заболотцівського старостинства Литовезької територіальної громади Володимирського району Волинської області (в т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації) | Литовезька СТГ | 719 618,0 | 719 618,0 | захід виконано, видатки з місцевого бюджету - 308 408,0 гривень |
| Проведення біологічної меліорації (шляхом зариблення) водних об’єктів: Гущанського та Великого Новоугрузького озер у Рівненській територіальній громаді | Рівненська СТГ | 70 000,0 | 70 000,0 | захід виконано, видатки з місцевого бюджету - 35 400,0 гривень |
| Розробка проєкту землеустрою щодо організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду іхтіологічного заказника місцевого значення «Соминець» на території Шацької селищної ради | Шацька СТГ | 34 300,0 | 34 300,0 | захід виконано, видатки з місцевого бюджету - 14 700,0 гривень |
| Розробка проєкту землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду гідрологічного заказника місцевого значення «Чорногузівський» на території Локачинської селищної ради Володимирського району | Локачинська СТГ | 67 900,0 | 67 900,0 | захід виконано, видатки з місцевого бюджету - 29 100,0 гривень |
| Всього |  | 4 716 018,46 | 4 716 018,46 | 100 % |

За рахунок коштів місцевих бюджетів (в тому числі фондів охорони навколишнього природного середовища) громадами заплановані та проведені природоохоронні заходи  щодо запобігання та ліквідації наслідків підтоплення окремих територій м. Ковеля та Самарівської СТГ, поточні ремонти каналів на території Камінь-Каширської, Люблинецької, Ратнівської, Дубівської, Рівненської, Забродівської територіальних громад, придбання насосного і технологічного обладнання, для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах Локачинської СТГ, відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водних об'єктів на території Луцької, Ківерцівської, Любешівської територіальних громад,  упорядкування джерела в с. Петрове Поромівської СТГ, заходи по локалізації та ліквідації борщівника Сосновського на території Луцької та Ковельської МТГ та з озеленення на території Луцької МТГ, утримання та збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території Луцької МТГ, впорядкування та ліквідація сміттєзвалищ на території Старовижівської СТГ, Любешівської СТГ, Заболоттівської СТГ, Прилісненської СТГ, Колківської СТГ, Зимнівської СТГ, Горохівської МТГ, придбання спеціального обладнання для екологічно безпечного роздільного збирання твердих побутових відходів на території Устилузької МТГ, Люблинецької СТГ, Локачинської СТГ, Маневицької СТГ, Іваничівської СТГ, Нововолинської МТГ та Луцької МТГ, а також проведення загально-міських заходів та акцій щодо охорони навколишнього природного середовища у                м. Луцьк та  м. Ковель.

За власні кошти, в рамках заходів Регіональної екологічної програми «Екологія 2023-2026», Поліським лісовим офісом ДП «Ліси України» проведено заходи із заліснення  (посів і посадка) на землях держлісфонду Волинської області на площі 1 660 га (за звітний період виконано робіт на суму 34 918,6 тис. гривень),  підприємствами проводилися заходи щодо охорони водних ресурсів, зменшення шкідливих викидів в атмосферне повітря, забезпечення екологічно безпечного збирання, зберігання та утилізації відходів, озеленення на підпорядкованих територіях.