Інформація

про  виконання Регіональної екологічної програми

«Екологія 2016 - 2022» у січні - червні 2022 року

Волинською обласною радою прийнято рішення від 13.10.2020 № 32/13 «Про продовження терміну дії Регіональної екологічної програми  «Екологія 2016 - 2020»,  затвердженої  рішенням обласної ради від 10 лютого 2016 року   № 2/27, та внесення змін до неї» (надалі - Програма). Термін дії Програми продовжено до 2022 року.

Відповідно до Програми у 2022 році передбачено виконання природоохоронних заходів на суму 55 316,0 тис. гривень, у той же час, відповідно до звітів за січень-червень 2022 року, наданих райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування та підприємствами було заплановано виконання  природоохоронних заходів у 2022 році на суму 38 801,57 тис. гривень.

Фактичне спрямування коштів бюджетів усіх рівнів на виконання природоохоронних заходів у січні-червні 2022 року становить 45 347,37 тис. гривень.

Тобто, у  звітному періоді виконання заходів до програмних показників програми становить – 82 %, а виконання до запланованого виконавцями на рік – 117 %.

Основними напрямками в проведенні природоохоронних заходів були заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів, атмосферного повітря, природних рослинних ресурсів та раціонального використання і зберігання відходів.

| Розділ Регіональної екологічної програми «Екологія 2016-2022» | Сума коштів, спрямованих на виконання заходів, тис. гривень |
| --- | --- |
| Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів | 44 464,6 |
| Охорона і раціональне використання водних ресурсів | 425,9 |
| Охорона атмосферного повітря | 275,6 |
| Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів | 143,71 |
| Наука, екологічна освіта | 37,56 |

Відповідно до наданих звітів розподіл коштів, спрямованих на виконання природоохоронних заходів, передбачених Програмою, у січні-червні 2022 року за джерелами фінансування виглядає наступним чином:

Фінансування природоохоронних заходів

тис. гривень

| Джерела фінансування | Заплановано на 2022 рік | Фактично профінансовано у січні-червні 2022 року | % фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Державний бюджет | - | - | - |
| #### Державний фонд охорони #### навколишнього природного середовища | - | - | - |
| Обласний бюджет, в т. ч.: | - | - | - |
| обласний фонд охорони навколишнього природного середовища | - | - | - |
| Бюджети міст і районів, в т. ч.: | 1 360,56 | 422,76 | 31 |
| місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища | 373,56 | 272,96 | 73 |
| Власні кошти підприємств | 37 441,01 | 44 924,61 | 120 |

За рахунок коштів місцевих бюджетів (в тому числі фондів охорони навколишнього природного середовища) заплановані та проведені природоохоронні заходи  щодо запобігання та ліквідації наслідків підтоплення окремих територій м. Ковеля, придбання насосного і технологічного обладнання, для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах Локачинської СТГ, очищення громадської  водойми «Скрипка» в с. Пнівне Камінь-Каширської МТГ, запобігання поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам (локалізація та ліквідація борщівника Сосновського) у м. Ковелі, проведення заходів з охорони навколишнього природного середовища (Луцька та Ковельська міські ради) та виготовлення поліграфічної продукції  з екологічної тематики.

За власні кошти, в рамках заходів Регіональної екологічної програми «Екологія 2016-2022», обласним управлінням лісового та мисливського господарства проведено заходи із заліснення  (посів і посадка) на землях держлісфонду на площі 1 227 га (за звітний період виконано робіт на суму         44 387,8 тис. гривень), підприємствами проводилися заходи щодо моніторингу стічних вод, зменшення шкідливих викидів в атмосферне повітря та забезпечення екологічно безпечного збирання, зберігання та утилізації відходів.

Кошти державного бюджету на виконання природоохоронних заходів у звітному періоді не виділялися.

Щодо коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (ОФОНПС) слід зазначити наступне.

У 2022 році сума коштів обласного фонду ОНПС, яка підлягає розподілу, складає 5 652,672 тис. гривень, з яких: 3 855,0 тис. гривень - прогнозовані надходження та 1 797,672 тис. гривень - вільні залишки  коштів, що утворилися станом на 01.01.2022 за рахунок:

- 705,386 тис. гривень - перевиконання планових надходжень ОФОНПС у 2021 році;

- 44,372 тис. гривень - нерозподілений залишок коштів;

- 63,990 тис. гривень - кошти, невикористані управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації через відсутність рішення обласної ради про затвердження Регіонального плану управління відходами у Волинській області до 2030 року;

- 983,924 тис. гривень - невикористані кошти субвенції обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію природоохоронних заходів.

На засіданні постійної комісії обласної ради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів розглянуто та погоджено, відповідно до висновків від 23 лютого 2022 року № 8/4, проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Регіональної екологічної програми "Екологія 2016-2022"» та пропозиції управління щодо розподілу коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі  на виконання природоохоронних заходів у 2022 році.

Запропонований розподіл коштів в сумі 5 652,672 тис. гривень виглядає наступним чином:

- 651,29 тис. гривень - управлінню екології та природних ресурсів облдержадміністрації;

- 4 296,9 тис. гривень - субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію природоохоронних заходів;

- 704,482 тис. гривень - нерозподілений залишок (на виконання непередбачених заходів).

На даний час видано накази начальника обласної військової адміністрації від 27 квітня 2022 року № 143  «Про внесення змін до Регіональної екологічної програми "Екологія 2016-2022"» та від 17 травня 2022 року № 183  «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2022 рік» щодо розподілу коштів обласного фонду ОНПС на виконання природоохоронних заходів.

Проте, відповідно до наказу начальника Волинської обласної військової адміністрації від 17 березня 2022 року № 42 «Про виконання обласного бюджету у 2022 році в умовах воєнного стану» до закінчення воєнного стану призупинено реалізацію регіональних програм (крім програм, пов’язаних з підтримкою територіальної оборони, військових та правоохоронних органів, цивільним захистом населення, соціальним захистом і забезпеченням, розміщенням в області тимчасово переміщених осіб, функціонуванням медичних установ та інших установ і закладів бюджетної сфери).