Інформація

про  виконання Регіональної екологічної програми

«Екологія 2016 - 2020» у січні - грудні 2020 року

Регіональна екологічна програма «Екологія 2016-2020» (далі - Програма), затверджена рішенням обласної ради від 10.02.2016 № 2/27 (зі змінами та доповненнями), є єдиною обласною комплексною екологічною програмою з вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища та стабілізації його стану.

У відповідності до Програми (зі змінами) у 2020 році передбачено виконання природоохоронних заходів на суму 120 171,0 тис. гривень, у той же час, відповідно до звітів, наданих райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування та підприємствами було заплановано використання коштів у сумі 123 377,765 тис. гривень.

Фактичне спрямування коштів бюджетів усіх рівнів на виконання природоохоронних заходів у звітному періоді становить 102 479,472 тис. гривень.

Тобто, у січні-грудні 2020 року виконання заходів до програмних показників програми становить – 85 %, а виконання до запланованого виконавцями на рік – 83 %.

## Фактичне виконання природоохоронних заходів

| Рік | % виконання до плану Програми | % виконання до запланованого на рік |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 85 | 83 |

Основними напрямками в проведенні природоохоронних заходів в             січні-грудні 2020 року були заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів, природних рослинних ресурсів та раціонального використання і зберігання відходів.

| Розділ Регіональної екологічної програми «Екологія 2016-2020» | Сума коштів, спрямованих на виконання заходів, тис. гривень |
| --- | --- |
| Охорона і раціональне використання водних ресурсів | 63 782,625 |
| Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів | 33 895,64 |
| Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів | 3 190,303 |
| Наука, екологічна освіта | 1 171,804 |
| Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу | 269,7 |
| Охорона і раціональне використання земель | 65,0 |
| Збереження природно - заповідного фонду | 54,4 |
| Охорона атмосферного повітря | 50,0 |

Відповідно до наданих звітів розподіл коштів, спрямованих на виконання природоохоронних заходів, передбачених Програмою, у 2020 році за джерелами фінансування виглядає наступним чином:

Фінансування природоохоронних заходів

тис. гривень

| Джерела фінансування | Заплановано на 2020 рік | Фактично профінансовано у 2020 році | % фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Державний бюджет | 1 428,4 | 1 428,4 | 100 |
| #### Державний фонд охорони #### навколишнього природного середовища | - | - | - |
| Обласний бюджет, в т. ч.: | 7 233,7 | 4 735,16 | 65 |
| обласний фонд охорони навколишнього природного середовища | 6 933,7 | 4 435,16 | 64 |
| Бюджети міст і районів, в т. ч.: | 9 142,183 | 7 913,596 | 87 |
| місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища | 1 919,2 | 1 902,3 | 99 |
| Власні кошти підприємств | 34 889,84 | 34 911,74 | 100 |
| Залучені кошти (кошти грантів) | 70 683,642 | 53 490,576 | 76 |

Серед джерел фінансування природоохоронних заходів бюджетним законодавством України визначені кошти фондів охорони навколишнього природного середовища (ОНПС), що формуються за рахунок сплати екологічного податку (45 % до державного фонду, 30% до обласного та 25% до місцевих фондів) та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності (30% до державного фонду, 20% до обласного та 50% до місцевих фондів ОНПС).

На 2020 рік обсяг видатків спеціального фонду ОНПС був запланований в сумі 3 640,0 тис. гривень, з них:

- екологічний податок - 3 300,0 тис. гривень;

- стягнення за шкоду - 340,0 тис. гривень

Станом на 01.01.2021 до екологічного фонду надійшли кошти в сумі         3 711,8 тис. гривень, з них:

- екологічний податок - 3 180,7 тис. гривень;

- стягнення за шкоду - 531,1 тис. гривень.

У 2020 році кошти обласного фонду ОНПС спрямовувалися на виконання природоохоронних заходів  відповідно до рішення   обласної   ради   від  12.02.2020 № 28/11 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами), рекомендацій постійної комісії з питань екології та раціонального використання природних ресурсів та висновків постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики, а також розпорядження голови облдержадміністрації від 31.03.2020 № 174  «Про затвердження Переліку природоохоронних заходів, що фінансуються у 2020 році за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища» (зі змінами).

В обласному бюджеті 2020 року на виконання природоохоронних заходів в межах Регіональної екологічної програми «Екологія  2016 - 2020»  передбачено 7 611,652 тис. гривень коштів спеціального фонду (в тому числі надходження  екологічного податку – 3 300,0 тис. гривень, грошові стягнення за порушення екологічного законодавства – 340,0 тис. гривень, залишки коштів спецфонду, що утворились станом на 01 січня 2020 року – 3 971,652 тис.  гривень).

У січні-грудні 2020 року кошти обласного фонду ОНПС були розподілені в сумі 6 933,7 тис. гривень:

- 5 563,7 тис. гривень - субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання природоохоронних заходів, розпорядниками якої визначені районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування (об’єднані територіальні громади, селищні та сільські ради);

- 1 320,1 тис. гривень - природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів, розпорядником яких визначено управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації;

- 49,9 тис. гривень -  природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів, розпорядником яких визначено управління економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації.

Нерозподілений залишок коштів станом на 01.01.2021 складає 677,952 тис. гривень.

Виконання та фінансування природоохоронних заходів управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації

| Назва заходу | Обсяг видатків (тис.грн.) | Касові видатки (тис.грн.) | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Розробка (упорядкування) проєктів створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду: | 50 000 | - | укладено договори із Східноєвропейським національним університетом ім. Л.Українки |
| - гідрологічного заказника місцевого значення «Лузький» у Володимир-Волинському, Локачинському та Іваничівському районах | 25 000 | - | договір розірвано за ініціативою виконавця |
| - гідрологічного заказника місцевого значення «Стирський» у Маневицькому районі | 25 000 | - | договір розірвано за ініціативою виконавця |
| Проведення акцій та заходів щодо охорони навколишнього природного середовища | 10 000 | 9 966 | захід виконано (придбано сміттєві мішки та рукавиці для проведення екологічних заходів) |
| Виготовлення презентаційної поліграфічної продукції на екологічну тематику (буклети, брошури, банери тощо) | 40 000 | 40 000 | виготовлено презентаційну продукцію: ручки, блокноти та пакети з логотипами "Волинь заповідна"; банери з об’єктами ПЗФ |
| Розроблення Регіонального плану управління відходами у Волинській області до 2030 року | 950 100 | 626 891,4 | проведено тендер, укладено договір з ТОВ "АТОН ІНЖИНІРИНГ" на суму 690 881,40 гривень (оплату в сумі 63 990 гривень перенесено на 2021 рік, відповідно до умов договору) |
| Проведення моніторингових досліджень стану природного середовища на території Волинської області в зоні можливого впливу кар’єру будівельних матеріалів «Хотиславський» (Республіка Білорусь) | 170 000 | 170 000 | захід виконано |
| Проведення заходів щодо охорони тваринного та рослинного світу і боротьби з браконьєрством | 100 000 | 100 000 | захід виконано |
| Разом | 1 320 100 | 946 857,4 |  |

Як показав аналіз, органи місцевого самоврядування не завжди спроможні забезпечувати такий відсоток співфінансування і ряд продоохоронних заходів, що потребують виконання не може бути виконаний.

Тому, починаючи з 2020 року, співфінансування з місцевих бюджетів для отримання субвенції складає не менше 30 відсотків фінансового ресурсу, необхідного для виконання природоохоронного заходу, що зазначено у розпорядженні голови облдержадміністрації від 05.11.2019 № 653 «Про внесення змін до Порядку надання та використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію природоохоронних заходів».

Рішенням обласної ради від 12 лютого 2020 року №28/11 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами) відповідні субвенції затверджено 6 районним бюджетам, бюджету міста Володимира-Волинського та 6 бюджетам об’єднаних територіальних громад.

За даними департаменту фінансів  співфінансування  передбачене  у 9 місцевих бюджетах.

Станом на 01.01.2021 із передбачених коштів субвенції в сумі 5 563,7  тис. гривень  освоєно 3 438,403 тис. гривень.

В повному обсязі кошти освоєні Цуманською селищною радою Ківерцівського району на реконструкцію каналізаційних очисних споруд смт Цумань, Журавичівською сільською радою Ківерцівського району, Тоболівською сільською радою Камінь-Каширського  району на придбання обладнання для захисту від підтоплення та пожеж в екосистемах, Шацькою селищною радою, Білинською сільською радою Ковельського району  на  придбання контейнерів для роздільного збирання твердих побутових відходів та Камінь-Каширською райдержадміністрацією на проведення стратегічної екологічної оцінки схеми планування території Камінь-Каширського району.

Проведено фактичні видатки Колодяжненською сільською радою Ковельського району на проведення капітального ремонту мережі водовідведення та здійснення заходів щодо запобігання підтопленню, облаштування та очистка каналів, акумулюючих водойм у селах Скулин, Уховецьк, Ломачанка, Черемошне на території Колодяжненської сільської ради  (із запланованих 398,1 тис. гривень використано 373,792 тис. гривень), Світязькою сільською радою на проведення капітального ремонту внутрішньогосподарських каналів К-71 та К-71-3 на території Світязької сільської ради Шацького району меліоративної мережі осушувальної системи «Регулювання р. Прип’ять» (із запланованих 370,9 тис. гривень використано 193,478 тис. гривень), Троянівською сільською радою Маневицького району на проведення капітального ремонту каналів К-2, МК-1 (р. Осина) ПКО-ПК4+37, ПК87+20-ПК91+50 та облаштування рекреаційної зони на озері в с.Черськ (із запланованих 793,1 тис. гривень використано 730,536 тис. гривень) та Дубівською сільською радою Ковельського району на виготовлення проєктно-кошторисної документації робочого проєкту «Нове будівництво локальних очисних споруд по вул. Пришкільній в с. Дубове» (із запланованих 101,0 тис. гривень використано 69,58 тис. гривень).

Залишок невикористаних коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання природоохоронних заходів складає 2 123 497 тис. гривень.

Серед причин невикористання відповідальними виконавцями зазначено незавершені процедури закупівель та очікування експертних висновків або не передбачене співфінансування.

Частину коштів субвенції  не освоєно через відмову відповідальних виконавців від реалізації заходів.  На сьогодні ця сума складає 1 249 100,0 гривень, відмови надіслані Смідинською сільською радою Старовижівського району (505,1 тис. гривень - на проведення капітального ремонту меліоративних каналів К-3, К-5,   МК-2 Кизівської осушувальної меліоративної системи Старовижівського району),  Жидичинською сільскою радою Ківерцівського району (544,0 тис. гривень - на покращення гідрологічного режиму та санітарного стану стариці річки Стир в с.Липляни) та Мар’янівською селищною радою (200,0 тис. гривень - на реконструкцію свердловини для водопостачання населення в с.Бужани Горохівського району).

Не розпочато фінансування заходів Володимир-Волинською міською радою на суму 290,5 тис. гривень та Камінь-Каширською райдержадміністрацією на суму 120,0 тис. гривень.

За рахунок коштів місцевих бюджетів (в тому числі фондів охорони навколишнього природного середовища) заплановані та проведені природоохоронні заходи з реконструкції каналізаційних очисних споруд та їх мереж, заходів з озеленення територій населених пунктів, придбання спеціального обладнання для екологічного безпечного роздільного збирання твердих побутових відходів, ліквідації і рекультивації сміттєзвалищ, проведення заходів з екологічної освіти.

За власні кошти, в рамках заходів Регіональної екологічної програми «Екологія 2016-2020», обласним управлінням лісового та мисливського господарства проведено заходи із заліснення  (посів і посадка) на землях держлісфонду на площі 5 578,4 га (за звітний період виконано робіт на суму     33 621,7 тис. гривень).

Починаючи з 2018 року на території області в рамках Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» реалізовується великий інфраструктурний проєкт «Покращення екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь». Проєктом передбачена реалізація трьох об’єктів будівництва, на виконання робіт за якими у січні-грудні 2020 року використано кошти грантів Європейського Союзу (залучені кошти) та кошти місцевого бюджету, а саме:

- на будівництво каналізаційної мережі та системи очистки стічних вод у     с. Світязь Шацького району Волинської області - 18 111,335 тис. гривень (кошти ЄС) та 11,515 тис. гривень (кошти місцевого бюджету);

- на будівництво каналізаційної мережі у західній частині  смт.  Шацьк,     с. Гаївка, с. Мельники та будівництво каналізаційних очисних споруд смт Шацьк Шацького району Волинської області -  25 034,728 тис. гривень (кошти ЄС) та 10,838 тис. гривень (кошти місцевого бюджету);

- на будівництво каналізаційної мережі та системи очистки стічних вод у     с. Пульмо Шацького району Волинської області - 10 344,513 тис. гривень (кошти ЄС) та 9,787 тис. гривень (кошти місцевого бюджету).

У 2020 році термін дії Регіональної екологічної програми «Екологія 2016-2020» завершено.

Враховуючи зміни у чинному законодавстві України, основні  засади  (стратегію) державної  екологічної політики України на період до  2030 року,  затвердженння Стратегії розвитку Волинської області на період до 2027 року, завершення розроблення Регіонального плану управління відходами у Волинській області до 2030 року та те, що частина заходів, передбачених Програмою не виконана, було вирішено продовжити термін дії Регіональної екологічної  програми «Екологія 2016 - 2020» на два роки.

Волинською обласною радою прийнято рішення від 13.10.2020 № 32/13 «Про продовження терміну дії Регіональної екологічної  програми  «Екологія 2016 - 2020»,  затвердженої  рішенням обласної ради від 10 лютого 2016 року   № 2/27, та внесення змін до неї».