Інформація про виконання у 2023 році

Регіонального плану управління відходами у Волинській області

до 2030 року

Волинською облдержадміністрацією, з урахуванням вимог Національного плану, розроблено та, рішенням обласної ради від 15 вересня 2022 року № 18/8, затверджено Регіональний план управління відходами у Волинській області до 2030 року (далі - Регіональний план).

Робочою групою із реалізації Регіонального плану, утвореною наказом начальника обласної військової адміністрації від 21 листопада 2022 року              № 526, узгоджено План заходів із реалізації Регіонального плану на 2023 рік.

Управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації на підставі звітів, надісланих органами місцевого самоврядування та інших виконавців заходів Регіонального плану, проводився щоквартальний аналіз виконання Плану заходів. Узагальнена інформація за 2023 рік  виглядає наступним чином.

В територіальних громадах утворені робочі групи з реалізації Регіонального плану. До місцевих програм екологічного спрямування включені відповідні заходи щодо управління твердими побутовими відходами або розроблено програми поводження з твердими побутовими відходами.

Крім того, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 року № 947 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження місцевих планів  управління відходами» у Володимирській, Ковельській, Ківерцівській, Горохівській міських, Старовижівській, Ратнівській, Олицькій селищних, Боратинській сільській територіальних громадах розпочато розроблення місцевих планів управління відходами.

Положення Регіонального плану враховуються при розробці містобудівної документації: комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, генеральних планів населених пунктів, детальних планів території або оновленні та внесенні змін до них.

Спеціалісти, відповідальні за питання поводження з відходами в громадах підвищували кваліфікацію, брали участь у навчаннях за спеціальною короткостроковою програмою «Кращі практики по управлінню відходами», онлайн-тренінгах. Представники Рожищенської, Любешівської, Володимирської, Боратинської, Горохівської, Ківерцівської, Вишнівської, Локачинської, Зимнівської, Шацької громад пройшли навчання в Школі муніципального менеджменту відходів, у рамках проєкту «Підтримка реалізації системи управління відходами на місцевому рівні», який ГО «Еколтава» впроваджує за підтримки Проєкту USAID «ГОВЕРЛА».

Проводяться заходи з підвищення обізнаності з управління відходами у шкільних та дошкільних навчальних закладах, природоохоронні акції, у школах та садочках до планів роботи включено заходи щодо культури поводження з побутовими відходами та їх впливу на людину. 	Запроваджується збір пластикових пляшок, відпрацьованих батарейок та компостування рослинних рештків (за кошти місцевих бюджетів придбані ящики-компостери).

На базі Центру управління відходами «Чистий Луцьк» проведено 35 екскурсій та інформаційно-просвітницькі заходи на тему роздільного збору відходів для учнів шкіл та вихованців дитячих садочків, в яких взяли участь 849 дітей. Громадською організацією «Ecohub» проведено у школах Луцької міської громади інформаційні заходи щодо утилізації блістерів від ліків.

Інформаційні матеріали постійно розробляються та поширюються на офіційних веб сайтах облдержадміністрації та громад, а також на сторінках у мережі Фейсбук.

Управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища  надруковано та розповсюджено серед шкільних та дошкільних навчальних закладів альбоми-розмальовки «Сортуй відходи - бережи природу» та навчальні зошити «Моє довкілля».

Розроблено та запущено Facebook та Іnstagram сторінки майданчика по сортуванню відходів «Чистий Луцьк», на яких проводиться роз’яснення стосовно управління відходами та сталого споживання.

Створено телеграм-канал «Друге життя речам»: http://t.me/Chystij_Lutsk, де публікується фото одягу та побутових речей, які можна повторно використовувати.

За сприяння КЗ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» створено робочу групу з розроблення інформаційних матеріалів з питань управління відходами та сталого споживання. Напрацьовані інформаційні матеріали готуються до друку та видання.

На сайті управління агропромислового розвитку облдержадміністрації розміщено інформацію щодо правил компостування біовідходів.

У громадах розпочато створення баз даних щодо утворення відходів та поводження з ними (у 14 громадах такі бази вже розроблено), у Луцькій громаді  створена геоінформаційна система у сфері поводження з відходами на базі публічної кадастрової карти міської громади.

Розпочато визначення обсягів утворення, морфологічний склад твердих побутових відходів та норм надання послуг з вивезення побутових відходів в населених пунктах області.

Проводиться інвентаризація об’єктів оброблення та видалення відходів, за результатами якої об’єкти оброблення та видалення відходів приводяться у відповідність із встановленими вимогами. У 2023 році за кошти місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища в сумі майже 1 млн грн ліквідовано або впорядковано стихійні сміттєзвалища  на території Старовижівської, Любешівської, Нововолинської, Берестечківської, Устилузької,  Прилісненської, Заболоттівської,  Горохівської,  Колківської,  Головненської,  Турійської,  Локачинської, Зимнівської  громад.

Ковельською міською територіальною громадою розглянуто питання будівництва полігону  відходів, що не є небезпечними.

Завершується розроблення проєктно-кошторисної документації «Нове будівництво полігону твердих побутових відходів в урочищі Люблинець Ковельської територіальної громади». Проєктом передбачається будівництво полігону твердих побутових відходів (ТПВ) загальною місткістю 192680 м3 . Потужність полігону – 20,0 тис.т/рік (100 тис. м3 /рік) невідсортованих твердих побутових відходів. На території полігону планується встановлення сортувальної станції, заводського виготовлення, потужністю 7 т/год, яка передбачає відбір із сміття цінної вторинної сировини з подальшою відправкою на кінцеві пункти переробки.

У 2023 році виділено кошти обласного фонду ОНПС в сумі 90,0 тис. грн на придбання гідравлічного преса для перероблення пластикових відходів на території Шацької селищної територіальної громади.

За кошти місцевих бюджетів громадами придбано 11 сміттєвозів, 1986 контейнерів для збору твердих побутових відходів, а також трактори та причепи до них, бульдозери, екскаватори-навантажувачі.

У Ратнівській громаді започатковано виготовлення контейнерів для сортування сміття комунальним підприємством «Центр безпеки і життєдіяльності громади».

У м. Луцьку створено центр управління відходами для фізичних осіб, де можна відсортувати 14 фракцій сміття заплановано відкриття другого комунального пункту збирання відходів.

Крім того, у Луцькій міській територіальній громаді за кошти міського фонду охорони навколишнього природного середовища проведено передачу на утилізацію небезпечних відходів (відпрацьованих  побутових батарейок, акумуляторів, відпрацьованих люмінесцентних ламп, ртутьвміщуючих термометрів) на суму 100,0 тис. грн та збір використаних шин з дитячих майданчиків закладів дошкільної освіти на суму 195,0 тис. грн.

Ковельською та Луцькою міськими територіальними громадами проведено аналіз складу осадів стічних вод від комунальних очисних споруд та отримано висновки, що осад стічних вод вiдповiдає параметрам органiчного добрива. Осад з мулових майданчиків очисних споруд вивозиться на сільськогосподарські угіддя відповідно до укладених договорів.

Згідно державного реєстру операторів потужностей (об'єктів), що використовуються для промислового утримання (розведення) тварин, на території  області зареєстровано 225 господарств: 115 господарств утримання (розведення) ВРХ, 46 господарств розведення свиней, 13 господарств утримання коней, 10 господарств утримання ДРХ, 41 господарство із розведення птиці,  функціонує 4 потужності з обробки та переробки побічних продуктів тваринного походження ІІІ категорії.

ТОВ «МХП-БАФФОЛО» (ВРХ, м'ясне тваринництво) придбано обладнання (причіпний перетрушувач компосту) та налагоджено технологічний цикл аеробного компостування. Перероблено понад 10 тис. тонн гною ВРХ, отримано та внесено у якості добрив 7 тонн компосту з високим вмістом елементів живлення та органічної речовини.

Печі-утилізатори органічних залишків встановлені на ТзОВ «Віра-1» (розведення свиней м'ясної породи) та на ТОВ «Луцька аграрна компанія» (розведення курей).

Поводження з медичними відходами (відходами категорії В та С) здійснюється відповідно до затверджених Державних санітарнопротиепідемічних правил та норм.  Закладами охорони здоров'я укладені договори з ліцензованими підприємствами на утилізацію медичних відходів.

Триває підготовка приміщення комунального підприємства «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади»  та розроблено проєктно-кошторисну документацію  на капітальний ремонт приміщення у комунальному підприємстві «Володимирське територіальне медичне об'єднання» для встановлення обладнання для деконтамінації (знезараження) епідемічно небезпечних медичних відходів, закупленого Міністерством охорони здоров’я України.

У межах програми UPSHIFT громадською організацією «Молодіжний центр Волині» за підтримки ЮНІСЕФ та уряду Норвегії реалізується проєкт «ВісRecycle». На території Луцької громади у аптеках та громадських закладах встановлено 15 спеціальних контейнерів для збору блістерів від ліків, які будуть передані на утилізацію (високотемпературне спалювання).

Досягнення у 2023 році цільових показників Регіонального плану управління відходами

у Волинській області до 2030 року , що є індикаторами для моніторингу

| Розділи | Цільові показники | Одиниці виміру | Значення цільових показників станом на 01.01.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Розділ 1. Створення та розвиток інституційної структури регіональної системи управління відходами | Створення центру запровадження більш чистих виробництв (технологій) | од. | 1 |
|  | Підвищення рівня обізнаності населення щодо управління відходами | % | 50 |
| Розділ 2. Управління муніципальними відходами | Охоплення населення послугами з поводження з побутовими відходами | % | 71 |
|  | Охоплення населення роздільним збиранням відходів, які придатні до повторного використання та перероблення | % | 39 |
|  | Збільшення обсягів відходів, що спрямовуються на перероблення | % | 4,3 |
|  | Зменшення загального обсягу відходів, що захоронюються | % | 4,3 |