|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Стан виконання | Сума витрачених у звітному періоді коштів,  тис. гривень | Джерела фінансу-вання | Виконавці |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **III. Здійснення ресурсного та інформаційного забезпечення, сприяння виставково-ярмарковій діяльності суб'єктів малого і середнього підприємництва** | | | | | | |
| 3.1. | Поновлювати щопівроку фонди (бази даних) нежитлових приміщень, що можуть передаватися в оренду або продаватися суб’єктам підприємництва для здійснення ними підприємницької діяльності | Щопівроку  2018 – 2020 роки | Проводиться постійний моніторинг та оновлення, відповідно до встановлених термінів, переліків об’єктів нерухомого державного майна, що пропонується для надання в оренду або для приватизації, переліку об’єктів незавершеного будівництва, що можуть реалізовуватися для потреб суб’єктів підприємництва.  Вищезгадані переліки розміщуються на сайтах Фонду державного майна України (Розділ «Оренда»). |  | Кошти виконавців | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, відділ з питань спільної власності, територіальних громад сіл, селищ, міст області виконавчого апарату обласної ради |
| 3.1.1. | Забезпечити, відповідно до законодавства, надання в оренду на пільгових умовах нежитлових приміщень, виробничих потужностей, обладнання для потреб суб’єктів підприємництва, що здійснюють діяльність у галузі виробництва та сфери послуг | 2018 – 2020 роки | З метою виявлення бажання усі суб’єкти підприємництва можуть скористатися умовами надання в оренду на пільгових умовах нежитлових приміщень, виробничих потужностей для здійснення діяльності у галузі виробництва та сфери послуг. |  | Кошти виконавців | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, органи місцевого самоврядування |
| 3.1.2. | Постійно поновлювати та оприлюднювати реєстри земель несільськогосподарського призначення для продажу субєктам підприємницької діяльності районів і міст області | 2018 – 2020 роки | Станом на 01.01.2019 року із земель комунальної та державної власності продано 120 земельних ділянок несільськогосподарського призначення загальною площею 36,4679 га вартістю 35690,494 тис гривень. З них - на земельних аукціонах органами місцевого самоврядування продано 33 земельні ділянки площею 9,7863 га та вартістю 16137,469 тис.гривень. Крім цього, на земельних аукціонах продано прав оренди на 62 ділянки несільськогосподарського та сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 254,6334 га із річною орендною платою3527,945 тис.грн та право оренди на 87 земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 1935,8297 га з річним розміром орендної плати 2791,135 тис.гривень.  Фактично до бюджетів усіх рівнів від продажу земельних ділянок та сплати розстрочки за раніше викуплені земельні ділянки з початку 2018 року надійшли кошти в сумі 42263,08 тис.грн: до державного бюджету – 226,79 тис.грн.; до місцевих бюджетів – 42036,29 тис.гривень. |  | Кошти виконавців | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, органи місцевого самоврядування, головне управління Держземагенства в області (за згодою) |
| 3.1.3. | Сформувати та поновлювати й оприлюднювати переліки обєктів незавершеного будівництва, що можуть реалізовуватися для потреб субєктів підприємництва | 2018 – 2020 роки | На веб-сайті Володимир-Волинської райдержадміністрації в розділі «Інвестиційний довідник»/ “Переліки об’єктів незавершеного будівництва ” розміщена поновлена інформація про наявні об’єкти незавершеного будівництва |  | Кошти виконавців | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 3.1.4. | Забезпечити проведення конкурсів (тендерів) з розміщення державних замовлень на придбання продукції, робіт, послуг за кошти місцевих бюджетів із залученням до виконання замовлень підприємств малого і середнього бізнесу | 2018 – 2020 роки | Протягом 2018 року розпорядниками коштів місцевих бюджетів проведено 25149 процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (проти 22036 процедур у 2017 році), за результатами яких укладено 24270 договорів на загальну суму 10,400 млрд. гривень (проти 21100 договорів на суму 7,510 млрд. гривень у 2017 році). |  | Кошти виконавців | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 3.1.5. | Залучати малі, середні сільськогосподарські підприємства та фермерів до участі у виставках-продажах, ярмарках сільськогосподарської продукції | 2018 – 2020 роки | В області проводиться постійна робота щодо залучення товаровиробників (власників особистих селянських господарств, фермерських господарств, переробних підприємств) до торгівлі власною продукцією за ціною виробника у вихідні і передсвяткові дні ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції у містах, районних центрах, селищах і селах.  Щосуботи у м. Луцьку вул. Єршова (біля ТК „Глобус”) проходить ярмарок «Село-місту». Свою продукцію представляють більше 60 фермерських та особистих селянських господарств з районів області, провідні підприємства харчової та переробної промисловості. За 2018 рік проведено 50 таких ярмарків. |  | Кошти виконавців | Департаменти агропромислового розвитку, економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації, асоціація фермерів та приватних землевласників області (за згодою) |
| 3.1.6. | Підготувати електронний каталог вільних земельних ділянок | 2018 – 2020 роки | Оновлена інформація про вільні земельні ділянки області та готується для розміщення на веб-сайті обласної державної адміністрації. |  | Кошти виконавців | Головне управління Держгеокадастру в області, департамент економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 3.2. | Розробити та видати довідники, бюлетені, каталоги, брошури, посібники, навчально-методичну літературу та інші друковані матеріали з питань підприємництва | 2018 – 2020 роки | Розроблено та видано буклет «Бізнес Волині», який містить основні показники, що характеризують стан та тенденції розвитку підприємств юридичних осіб порівняно з попередніми роками. | 2018-8,0  2019-8,0  2020-9,0 | кошти обласного та місцевих бюджетів | Головне управління статистики в області, департамент економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, обласний фонд підтримки підприємництва |
| 3.2.1. | Сприяти у практичному навчанні підприємству, перепідготовці молоді та підвищенню кваліфікації підприємців у закладах освіти області | 2018 – 2020 роки | Заклади освіти активно сприяють у практичному навчанні підприємству. У Луцькому НТУ та СНУ ім.Лесі Українки практикується навчання за спеціальністю «**Підприємництво, торгівля та біржова діяльність**», яка передбачає підготовку фахівців, котрі здатні  успішно конкурувати в сфері бізнесу та торгівлі, створювати підприємницькі стартапи, розвивати власну підприємницьку справу, володіти знаннями та практичними навиками у сфері товарознавства, експертизи товарів, технічного регулювання, митної справи, комерції. |  | кошти суб’єктів підприєм-ницької діяльності, зацікавле-них осіб | Управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, департамент економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації, заклади освіти області |
| 3.3. | Брати участь у підготовці урочистих заходів з нагоди святкування Дня підприємця та відзначення провідних підприємців області | 2018 – 2020 роки | Відповідно до Указу Президента України від 5 жовтня 1998 року № 1110/98 щорічно у першу неділю вересня відзначається День підприємця. З нагоди професійного свята у 2018 році за сумлінну працю і особистий внесок у розвиток підприємництва області нагороджено 13 осіб. |  | Кошти виконавців | Департамент економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 3.4. | Виплатити допомогу по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності безробітним із числа застрахованих осіб, які виявили бажання її провадити | 2018 – 2020 роки | Служба зайнятості сприяє розгортанню підприємницької діяльності шляхом виплати одноразово допомоги по безробіттю для відкриття власної справи безробітними. У 2018 році власну справу започаткували 135 безробітних осіб на суму 2969,1 тис.грн.. З них: жінки – 65 осіб, молодь у віці до 35 років – 73 особи, мають додаткові гарантії у сприянню працевлаштуванню – 53 особи, особи з інвалідністю – 7 осіб. Поширеними видами підприємницької діяльності, за якими безробітні відкрили власну справу, є:  - роздрібна торгівля (різними групами товарів);  - діяльність у сфері сільського господарства, мисливства та лісового господарства;  - транспортні перевезення;  - надання перукарських послуг. |  | Кошти Фонду загально-обов’язко-вого державного соціального страхування України на випадок безробіття | Обласний центр зайнятості |
| 3.5. | Сприяння суб’єктам господарювання у проведенні виставок і ярмарків | 2018 – 2020 роки | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад сприяють суб’єктам господарювання у проведенні виставок і ярмарків. В обласному та районних центрах традиційними стали ярмарки «Село-місту» за участі виробників сільськогосподарської продукції, у тому числі власників фермерських і особистих селянських господарств.  11 грудня 2018 року в РЦ «Промінь» вперше відбувся ярмарок сирів в рамках проекту «Сприяння впровадженню новітніх технологій переробки молока у Волинській та Рівненській областях шляхом ознайомлення з кращими польськими практиками».  У ярмарку взяли участь волинські виробники ТзОВ «Шацький молокозавод», [ТзОВ «Старий Порицьк»](http://agrovolyn.gov.ua/news/na-volini-organizuvali-organichniy-pres-tur-foto-video) Іваничівського району,  [ПОСП імені Шевченка Горохівського району,](http://agrovolyn.gov.ua/news/volinske-agropidpriiemstvo-viroblyaie-moloko-dlya-produktiv-dityachogo-ta-diietichnogo)  [ФГ «Шляхом традицій»](http://agrovolyn.gov.ua/news/fermerske-gospodarstvo-vygotovlyaye-syr) Рожищенського району, власники особистих селянських господарств Віктор Бошель та Наталія Видрич, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «ГориньДар» із Рівненщини.       Протягом липня-листопада 2018 року виробники сирів відвідували тренінги, були учасниками ознайомлювальних поїздок до [підприємств з України](http://agrovolyn.gov.ua/news/volynski-fermery-vyvchaly-dosvid-syrovarinnya-foto) та [Польщі](http://agrovolyn.gov.ua/news/vyvchennya-dosvidu-syrovariv-foto), щоб покращити свої навики у сироварінні. |  | кошти виконавців | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 3.5.1. | Забезпечення вільного доступу ділових кіл області до інформації про регіональні, національні та міжнародні інвестиційно-ярмаркові заходи шляхом повідомлення провідних товаровиробників області та розміщення інформації на веб-сайтах облдержадміністрації | 2018 – 2020 роки | Інформація про виставково-ярмаркові заходів, що проводились в Україні та за її межами протягом звітного періоду розповсюджувалась серед товаровиробників області, розміщувалась на веб-сайті обласної державної адміністрації, веб-сторінці департаменту агропромислового розвитку веб-сайту Волинської обласної державної адміністрації http: //www.voladm.gov.ua, в розділі «Заходи». |  | Кошти виконавців | Департамент економіки та європейської інтеграції, департамент агропромислового розвитку, управління культури облдержадміністрації, Волинський обласний фонд підтримки підприємництва, Волинська торгово-промислова палата |
| 3.5.2. | Інформування українських та зарубіжних інвесторів про регіональні інвестиційні проекти підприємств, представлення їх на інвестиційно-виставкових заходах | 2018 – 2020 роки | Інформація про регіональні інвестиційні проекти підприємств розповсюджувалась при проведенні зустрічей з представниками ділових кіл, вітчизняними та зарубіжними інвесторами.  З метою участі суб’єктів підприємницької діяльності у різноманітних заходах для підвищення їх конкурентоспроможності на світових ринках місцевими органами виконавчої влади висвітлюється інформація про регіональні, національні та міжнародні інвестиційно-ярмаркові заходи на офіційному веб-сайті облдержадміністрації, а також надсилаються листи-запрошення провідним товаровиробникам області до участі та презентації. |  | кошти обласного бюджету, суб’єктів підприєм-ницької діяльності | Департамент економіки та європейської інтеграції, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, Волинський обласний фонд підтримки підприємництва, Волинська ТПП |
| 3.6. | Організувати для безробітних семінари, тренінги, навчання з орієнтації на підприємницьку діяльність, орієнтувати сільське незайняте населення до несільсько-господарських видів економічної діяльності, зокрема до надання послуг у сфері зеленого туризму та розвитку його інфраструктури | 2018 – 2020 роки | Упродовж 2018 року Волинська обласна служба зайнятості для інформування населення організовувала семінари та тренінги з орієнтації на підприємницьку діяльність, які висвітлювалися на Інтернет-ресурсі державної служби зайнятості «Єдине соціальне середовище зайнятості» Волинської регіональної служби у рубриці «Семінари, тренінги». Загалом опубліковано 140 дописів. На офіційній сторінці Волинського обласного центру зайнятості у соціальній мережі Фейсбук розміщено публікації про семінари і тренінги. Для осіб, які виявили бажання займатися власною справою в центрах зайнятості та філіях обласного центру зайнятості проводилися семінари, тренінги, форуми, інтерактивні заняття. Протягом 2018 року проведено 329 семінари «Як розпочати свій бізнес ?» для 3258 осіб.  Волинська обласна служба зайнятості інформувала населення про семінари та тренінги, на яких орієнтують незайняте населення до несільськогосподарських видів економічної діяльності. Постійно висвітлювалися засідання «Школи підтримки культури та туризму». Протягом 2018 року проведено 79 заходів з орієнтації на зелений туризм для 1102 осіб. Активно впроваджується така форма роботи як економічні екскурсії на агросадиби. Протягом звітного періоду проводились майстер-класи за напрямками: писанкарство, бісероплетіння, корнепластика, плетіння з паперу та «лялька-мотанка». |  | кошти Фонду загально-обов’язко-вого державного соціального страхування України на випадок безробіття | Обласний центр зайнятості |