|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Зміст заходу** | **Термін****виконання** | **Стан виконання** | **Сума витрачених у звітному періоді коштів,**  **тис. гривень** | **Джерела фінансу-вання** | **Виконавці** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **IV. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва** | | | | | | |
| 4.1. | Забезпечити інформаційну, ресурсну та фінансову підтримку діючих місцевих фондів підтримки підприємництва, бізнес-інкубаторів, бізнес-центрів у районах і містах обласного значення | 2018 - 2020 роки | Ведеться постійне щорічне оновлення Реєстру об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва у Волинській області. Протягом 2018 року у Волинській області працювало 2 фонди підтримки підприємництва «Бізнес-Центр», 5 регіональні та місцеві фонди підтримки підприємництва, 3 небанківські фінансово-кредитні установи, у тому числі 13 кредитних спілок, 9 інформаційно-консультативні установи щодо підприємництва, 9 об’єктів інфраструктури, створені за участю місцевих органів влади, 28 громадських об’єднань підприємців, зареєстрованих у відповідних адміністративно-територіальних одиницях,15 координаційних рад з питань підприємництва при обласних та місцевих органах влади. |  | Кошти обласного фонду підтримки підприєм-ництва, кошти місцевих бюджетів, залучені кошти | Волинський обласний фонд підтримки підприємництва, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 4.2. | Провести навчальні семінари для адміністраторів центрів надання адміністративних послуг (у т.ч. у режимі відео-селекторного зв’язку) відповідно до затвердженої облдержадміністрацією Програми перепідготовки адміністраторів центрів надання адміністративних послуг | 2018 - 2020 роки | На базі обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації започатковано проведення навчання для адміністраторів ЦНАПів за програмою тематичного постійно діючого семінару «Організаційно-правові засади надання адміністративних послуг місцевими органами влади».Таким чином,проведено навчання для державних реєстраторів райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад та працівників ЦНАП, в яких взяли участь 89 осіб. |  | Кошти виконавців | Обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування державних підприємств, установ і організацій, департамент економіки та європейської інтеграції, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 4.2.1. | забезпечити належну кадрову, матеріально-технічну підтримку центрів надання адміністративних послуг. Забезпечити належне обслуговування інформаційних систем та систем електронного документообігу у зазначених центрах | 2018 – 2020 роки | У рамках реформування системи надання адміністративних послуг з метою поліпшення організаційних засад їх надання в області функціонує 26 центрів надання адміністративних послуг. Усіма ЦНАПами організовано надання адмінпослуг відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 року  № 523-р **«**Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»**.**  У ЦНАПах області створені зручні та комфортні умови для відвідувачів. Наявні усі умови для осіб з обмеженими фізичними можливостями, впроваджено зручний графік прийому громадян, є можливість скористатися послугами відділення банку та копі-центру. Центри надання адміністративних послуг забезпечені достатньою кількістю адміністраторів центрів для надання послуг громадянам та суб’єктам підприємницької діяльності. В деяких з них встановлено програму АСКОД, яка є зручною для передачі інформації. Колективи постійно працюють над осучасненням організації надання адміністративних послуг, спрощенням дозвільних процедур та вдосконаленням своєї роботи відповідно до вимог чинного законодавства.  В усіх ЦНАПах області застосовуються електронні системи організації роботи, електронні цифрові підписи, відкритий доступ до публічної інформації. Облдержадміністрацією підтриманий і реалізується проект «Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту».466 відділень поштового зв'язку забезпечують спрощений доступ громадянам та суб’єктам господарювання до отримання адміністративних послуг. |  | Кошти державного бюджету та місцевих бюджетів | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, відділ інформаційних технологій облдержадміністрації |
| 4.2.2. | Забезпечити видачу дозвільних документів суб’єктам господарювання виключно через державних адміністраторів центрів надання адміністративних послуг | 2018 - 2020 роки | Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» практичну діяльність з видачі дозвільних документів здійснюють 26 ЦНАП Волинської області. |  | Кошти виконавців | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, центри надання адміністративних послуг |
| 4.2.3. | Забезпечити належне функціонування центрів надання адміністративних послуг у містах обласного значення та райдержадміністраціях | 2018 – 2020 роки | Через ЦНАП області забезпечено надання усіх адмінпослуг, передбачених розпорядженням Кабінету Міністрів України від  16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг». Протягом 2018 року ЦНАПами області надано 598452 адміністративні послуги |  | Кошти виконавців | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, департамент економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації |
| 4.2.4. | Забезпечити здійснення щоквартального моніторингу адміністративних послуг, що надаються центрами надання адміністративних послуг та інформувати облдержадміністрацію | 2018 – 2020 роки | Облдержадміністрацією забезпечено щоквартальне інформування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо проведення моніторингу функціонування центрів надання адміністративних послуг. |  | Кошти виконавців | департамент економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 4.3. | Залучення населення до ведення підприємницької діяльності, забезпечення їх бізнес-освіти, сприяння розвитку підприємницького потенціалу міста та району, підтримка інноваційної діяльності та соціально-відповідального бізнесу | 2018 – 2020 роки | Для підтримки шукачів роботи, які мають наміри щодо відкриття власної справи, та діючих підприємців, в тому числі з числа осіб, які отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності у Луцькому міському, Ковельському міськрайонному центрах зайнятості та Нововолинській міській філії Волинського обласного центру зайнятості функціонують Центри розвитку підприємництва. Протягом 2018 року проведено 242 заходи для 3797 учасників. На Інтернет-ресурсі державної служби зайнятості «Єдине соціальне середовище зайнятості» Волинської регіональної служби розміщено публікації про діяльність «Центрів розвитку підприємництва» у рубриках «Новини» та «Головні новини». У рубриці «Семінари, тренінги» опубліковано інформації про заходи, де фахівці служби інформують про можливості «Центрів розвитку підприємництва». Дописи на цю ж тему публікують на офіційній сторінці Волинського обласного центру зайнятості у соціальній мережі Фейсбук, Інтернет-виданнях, друкованих виданнях обласного, міського та районного значення. |  | кошти Фонду загальнообо-в’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | Волинський обласний центр зайнятості |